2023年度全国足球发展重点城市项目支出

财政绩效评价报告

- 一、项目基本情况

- （一）项目背景

足球是一项社会活动，是一种文化生活，也是一个经济活动。2016年4月，国家发展改革委员会、国务院足球改革发展部际联席会议办公室、国家体育总局、教育部联合印发《中国足球中长期发展规划（2016—2050年）》（发改社会〔2016〕780号），提出“奋力实现中国足球动力更足、活力更强、影响力更大，跻身世界强队的发展目标”的中期目标。为加快振兴足球，在注重足球历史传承、总结试点城市经验、借鉴国际先进经验的基础上，2021年5月，《体育总局关于开展全国足球发展重点城市建设工作的指导意见》（以下简称《指导意见》）出台，旨在选择一批足球基础好、发展条件好、工作积极性高的城市，加强扶持和指导，总结推广足球改革发展的典型经验，探索中国特色足球发展路径，推动我国足球水平整体提高。

青岛是一座足球历史悠久、足球文化深厚、足球人才辈出、足球成果丰硕的城市。2022年1月，《体育总局办公厅关于公布“十四五”期间首批全国足球发展重点城市的通知》（体青字〔2022〕10号）正式印发，确定青岛市为“十四五”期间首批全国足球发展重点城市之一。为全面提升青岛市足球整体发展水平，2022年11月，青岛市足球改革发展推进工作领导小组印发《青岛市“十四五”时期全国足球发展重点城市建设方案》（青足改字〔2022〕2号）（以下简称《建设方案》），提出了“十四五”时期足球发展重点城市建设的总体目标，确定了五年足球事业改革发展十大重点建设任务、四十七项具体工作内容。

- （二）项目内容及实施情况

按照《指导意见》，自2022年起青岛市体育局（以下简称市体育局）申请设立“全国足球发展重点城市项目”，重点用于支持重点城市建设和足球后备人才培养工作，计划实施时间为2022年至2025年，经青岛市财政局审核批复后立项。

依据《建设方案》，2023年度市体育局主要从推动女子足球改革发展、全面推进青少年足球发展、完善足球竞赛体系、加快足球专业人才队伍建设、增强足球产业发展动力、培育青岛特色的足球文化等方面分解设置了任务目标，具体实施内容见表1。

表1：2023年度全国足球发展重点城市项目计划情况表

| 序号 | 重点建设任务 | 计划实施内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 推动女子足球改革发展 | 根据青岛市《关于加快青岛足球名城建设的意见》有关要求，采取政府采购服务等方式，组建女子足球队，组织青岛市女足队伍参赛训练。 |
| 2 | 全面推进青少年足球发展 | 组织市级训练营，做好选材等工作。 |
|  |  | 满足各队伍日常训练场地需求。 |
|  |  | 购置各队伍日常训练服装。 |
|  |  | 购置各队伍日常训练运动营养品。 |
|  |  | 保障运动员身体健康，加强运动防护；定期训练监控，掌握运动员身体机能状况，做出《训练监控报告》，为教练员科学训练提供科学依据，指导运动员进行科学恢复、营养。通过校企合作，引进先进训练理念与科研技术；通过体能训练，提高运动水平，减少伤病发生；通过心理测评，提高运动员心理状态。 |
|  |  | 组建青训中心团队约50人，包括青训总监、技术总监、分中心总监、足球青训管理人员、医疗团队、各梯队教练员等，推进全市青训中心建设。 |
|  |  | 建设区级青训分中心，配备教练员20余人，各分中心不少于3支队伍。 |
|  |  | 构建提升青岛市青少年竞赛体系，组织多项青少年赛事活动约800场次。 |
|  |  | 组织队伍外出参加中国足协青少年足球系列赛、省锦标赛参赛、学运（青运）会预决赛参赛，购置外出参赛所需的训练器材、运动防护、运动营养品等。 |
| 3 | 完善足球竞赛体系及推动社会足球蓬勃发展 | 完成社会足球赛事体系建设，扩大足球人口，为足球运动发展夯实群众基础。全年拟开展赛事场次不少于800场；支持社会足球队伍外出参赛。根据足球赛事组织有关要求，提高赛事组织质量，为裁判员配备比赛服装。 |
|  |  | 根据青岛市《关于加快青岛足球名城建设的意见》有关要求，组织青岛市五人制足球男女队伍、各类沙滩足球队伍等各类足球队伍参赛训练。 |
| 4 | 加快足球专业人才队伍建设 | 统筹制定全市足球专业人才培养中长期规划及实施方案，加大专业人才培训力度，开展各级各类专业人才（包括校园足球特色学校教师）培训，在5所学校开展各类校园足球特色学校足球节活动。 |
|  |  | 举办国际交流活动或比赛，促进国际交流合作。 |
| 5 | 增强足球产业发展动力 | 开展全国足球发展重点城市交流活动。 |
|  |  | 开展友好城市、区域城市业务交流学习。 |
|  |  | 对已建立的足球信息系统进行维护。 |
| 6 | 培育青岛特色的足球文化 | 全年在各媒体刊发足球新闻稿件数量不低于100篇，年度至少1项足球亮点工作列入青岛市十大体育新闻。主要合作媒体为主流媒体宣传平台。通过制作地方足球文化宣传作品，彰显地方足球文化特色，主要包括青岛足球刊物、文化传播材料及青岛足球宣传影视作品等。 |
| 7 | 其他 | 采取公开招聘等多种渠道，通过劳务派遣方式外聘10名专职专业人员，在专业管理、足球产业、文化传媒、社团管理、康复理疗等方面开展各类工作。市级足球公共训练中心部分办公区域多年未进行维修，存在较大安全隐患。为切实消除安全隐患，保障单位和职工生命财产安全，拟对中心部分办公区域进行维修。 |

为保障项目顺利实施，青岛市成立了足球改革发展推进工作领导小组，负责研究制定青岛足球改革发展阶段性工作规划、方案，加强对足球工作顶层设计和宏观指导。依托各成员单位职能优势，解决足球事业改革发展工作中面临的重点、痛点、难点、堵点问题，其中：市体育局主要负责落实全国足球发展重点城市的工作要求，建立有关项目库，提出专项资金的支持重点，编报年度资金预算和绩效目标，全面负责项目申报、预算评审、绩效目标编制、预算执行、考评验收、绩效评价等；青岛市足球运动管理中心（以下简称市足球管理中心）等项目单位具体负责专项资金的项目申报、项目实施和绩效评价等工作，按照相关规定加强项目资金使用管理。

- （三）项目资金情况

按照《指导意见》中“各城市每年至少配套安排足球发展专项资金3000万元以上，纳入当地政府财政预算”要求，2023年项目预算批复金额为3000万元。从项目资金性质上看，其中一般公共预算资金1396万元，用于体育事业的彩票公益金1604万元。从项目资金使用单位上看，其中分配至市体育局本级资金为2700万元，分配至青岛市足球运动管理中心资金为300万元。

依据市体育局《全国足球发展重点城市项目2023年度预算明细》，2023年度预算批复资金在各项重点建设任务间的分配情况如下。

图1：项目预算资金分配计划情况图

2023年度项目共计支出2645.65万元，其中，全面推进青少年足球发展重点建设任务共计支出1815.72万元，占总支出比例68.63%；推动女子足球改革发展重点建设任务共计支出432.3万元，占总支出比例16.34%。年度项目各重点任务实际支出情况、与预算计划分配的对比情况见下图。

图2：项目预算分配及实际支出情况对比图

- （四）项目绩效目标

市体育局及市足球管理中心均设置了绩效目标。根据项目支出绩效目标申报表，2023年度项目绩效目标设置情况如下。

表2：2023年度全国足球发展重点城市项目绩效目标设置情况表

单位：万元

| 实施 单位 | 预算金额 | 绩效目标设置具体情况 | 核心指标设置情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 青岛市体育局 | 322.40 | 通过全国足球发展重点城市项目，保障实施奥运争光计划，为国际国内重大体育赛事中不断创造好成绩，保持全国副省级城市前列和全省龙头地位。优化竞技体育项目布局，强化体育科研功能，不断增强我市竞技体育整体竞争实力，努力打造一批全省乃至全国具有先进水平的体育强项。加强我市竞技体育人才培养体系建设，向省和国家培养输送更多的品学兼优的高水平体育后备人才，保持我市竞技体育科学发展、可持续发展。保障运动员身体健康，加强运动防护；通过定期训练监控，掌握运动员身体机能状况，做出《训练监控报告》，为教练员科学训练提供科学依据，指导运动员进行科学恢复、营养。通过校企合作，引进先进训练理念与科研技术；通过体能训练，提高运动水平，减少伤病发生；通过心理测评，提高运动员心理状态。 | 成本指标：全国足球重点城市预算资金控制数≤322.4万元； 数量指标：完成运动员监控人数≤1500人次，运动员治疗恢复人数≤3000人次，完成教练员培训次数≥4次； 质量指标：运动员治疗恢复率95%，教练员培训出勤率≥95%，监控完成率≥95%； 时效指标：各项目开展及时率100%； 效益指标：提升青少年足球发展水平，提升；持续提升全市足球氛围，提升； 满意度指标：运动员教练员满意度≥90%。 |
|  | 1396.00 | 通过全国足球发展重点城市建设，全面推进足球管理部门发展体系建设、竞赛体系、青少年足球、社会足球、专业人才、足球文化等方面的发展，为我市实现足球振兴、推动体育事业高质量发展、率先建成体育强市起到积极作用。 | 成本指标：开展足球重点城市建设预算控制数≤1396万元； 数量指标：组建青训外聘团队人数≥60人，组织青少年足球赛事≥760场次，青训队伍外出参赛训练队次≥34队次，青训队伍外出参赛训练人次≥680人次； 质量指标：外聘团队符合度，符合；组织青少年足球赛事符合度，符合；训练参赛符合度，符合；参加训练参赛球员符合度，符合； 时效指标：训练参赛项目开展及时率100%； 效益指标：提升青少年足球发展水平，提升；持续提升全市足球氛围，提升； 满意度指标：参训教练员队员满意度≥90%，参赛球队满意度≥90%。 |
|  | 981.60 | 通过全国足球发展重点城市项目建设，全面推进足球管理部门发展体系建设、竞赛体系、青少年足球、社会足球、专业人才、足球文化等方面的发展，为我市实现足球振兴、推动体育事业高质量发展、率先建成体育强市起到积极作用。 | 成本指标：开展足球重点城市建设预算控制数≤981.6万元； 数量指标：组织社会足球赛事活动场次≥800场次，青岛职业女足队伍数量≥1支，组建青岛男女足五人制、沙滩足球等队伍数量≥1支，青训队伍外出参赛训练队次≥34队次，开展校园足球特色学校足球节活动次数≥5次； 质量指标：职业女足队伍组建符合度100%；社会足球赛事承办符合度100%；参赛运动队符合报名条件，符合；校园足球活动符合度100%； 时效指标：项目工作开展及时率100%； 效益指标：提升全市足球发展水平，提升；提升青岛社会足球赛事体系，提升； 满意度指标：参与活动学校满意度≥90%，参赛球队满意度≥90%。 |
| 青岛市足球运动管理中心 | 300.00 | 根据全国足球发展重点城市建设有关要求，全面推进足球管理部门发展体系建设、竞赛体系、青少年足球、社会足球、专业人才、足球文化等方面的发展，为我市实现足球振兴、推动体育事业高质量发展、率先建成体育强市起到积极作用。 | 成本指标：全国足球发展重点城市项目投入成本控制数≤300万元； 数量指标：各媒体刊发足球新闻稿件≥100篇，组织文化交流活动≥3期，各类培训期次≥20期次，支持青岛群众性足球队伍外出参赛≥2次，外聘项目团队专职专业人员≥10人； 质量指标：文化交流活动组织合规率100%，培训达标率100%，刊发稿件质量合格率100%； 时效指标：发稿件计划完成及时率100%； 效益指标：提升城市间足球文化交流氛围，提升；提升足球事业宣传力度，提升；持续提升全市足球氛围，提升； 满意度指标：文化交流城市满意度≥90%。 |

- 二、绩效评价工作开展情况

- （一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的

通过对市体育局2023年度全国足球发展重点城市项目开展绩效评价，摸清项目实施规范程度和绩效目标实现情况，分析项目实施过程中存在的问题与风险并提出合理建议，提高财政资源配置效率和使用效益，为科学决策、规范管理提供参考。

2.评价对象

本次绩效评价对象为青岛市2023年度全国足球发展重点城市项目，涉及资金3000万元，评价时间为2023年1月至2023年12月，涉及部门为青岛市体育局及青岛市足球运动管理中心。

3.评价范围

本次现场评价遵循现场评价全覆盖的原则，对青岛市体育局及市足球管理中心均开展现场评价，非现场评价包括项目决策、项目管理、项目产出和项目效益等各方面内容。

- （二）评价思路、评价重点、评价指标体系和评价标准

1.评价思路。本次评价遵循“项目－中长期规划目标－年度工作任务－资金－过程管理－产出与效果”并回溯的闭环逻辑，以目标任务为主线、以资金为抓手、以机构为落脚点，对项目决策、过程、产出、效果进行全面评价。

2.评价重点。（1）年度目标和工作任务与中长期规划目标的匹配性，是否将“十四五”时期建设任务进行了全面、细致地分解，年度工作计划是否与中长期目标任务相对应；（2）资金资源与任务的匹配性，基于任务设置与分解，评价项目的人、财、物等资源在足球发展重点城市建设十大重点任务方面配置情况，是否存在资金分配结构不合理等问题；（3）实现任务的主要措施，从预算、资产、业务等方面评价市体育局在项目过程管理方面的情况；（4）重点任务完成情况与成效，从重点任务完成和目标实现情况、年度亮点工作、社会效益、社会满意度等方面评价项目产出与效益。

3.评价指标体系和评价标准

指标体系由4项一级指标、11项二级指标、30项三级指标构成。指标体系建立过程中以绩效评价目标为导向，综合考虑了项目各阶段工作要点及其对项目整体绩效目标的影响程度。具体指标体系设计见附件2-1。

- （三）评价组织实施与评价方法

1.评价组织实施

（1）前期准备阶段（4月26日-5月10日）。结合项目特点，组建评价工作组，开展预调研，初步收集资料，制定绩效评价工作方案。

（2）组织实施阶段（5月13日-5月31日）。工作组收集、审核资料，组织专家到市体育局、市足球管理中心现场调研，对社会群众、学校青少年、足球职业运动员进行满意度问卷调查，梳理、汇总现场审核和非现场审核情况形成初步结论。

（3）报告形成阶段（6月1日-7月15日）。评价工作组按照规定的格式出具绩效评价报告初稿，提报青岛市财政事务服务中心及青岛市财政局文化处，报告经内审会审核并征求市体育局意见，修改完善后形成正式绩效评价报告，并做好资料整理归档。

2.评价方法

本次绩效评价工作遵循点与面评价相结合、定性评价和定量评价相结合的原则，使用案卷研究法、公众评判法（含现场访谈、问卷调查等）、文献调研、专家咨询法、比较法、成本效益对比分析法等方法对项目进行综合评价。

- 三、评价结论及指标分析

项目绩效评价得分92.52分，评价结果为优。通过项目实施进一步优化了足球赛事布局，完善了青岛青训体系，提升了青少年足球普及广泛程度，提高了专业人才业务水平，夯实了社会足球发展基础，提升了足球重点城市的社会认同感和美誉度。但项目实施过程中也存在一些问题，如年度目标任务不明确、资金使用不够合规、纵向“市—区（县）—街道（乡镇）—社区（村）”四级体育组织部门间协同机制缺失、重点建设任务完成进度不均衡、绩效目标中重点工作内容体现不全面、部分指标设置未体现核心考核要求等。

表3：2023年度全国足球发展重点城市项目绩效评价得分情况表

| 一级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 20 | 18.1 | 90.50% |
| 过程 | 20 | 18.46 | 92.30% |
| 产出 | 30 | 27.9 | 93.00% |
| 效益 | 30 | 28.06 | 93.53% |
| 合计 | 100 | 92.52 | 92.52% |

- （一）决策

决策指标分值20分，得18.1分，得分率90.5%。项目立项依据充分，申请、设立经过必要的集体决策。但市体育局未将《建设方案》中部门职责范围内的中长期目标及重点建设任务细化分解为年度、阶段性的工作计划或任务清单，项目短期目标不清晰，扣0.5。绩效目标设置仅体现了项目建设任务方向，未能全面、细化体现年度计划工作内容，预期产出与中长期建设任务难以区分，不符合年度正常业绩水平，扣0.6分；成本指标仅设置了总成本指标，缺乏分项成本指标或单项成本指标；数量指标中“完成运动员监控人数，≤1500人次”“运动员治疗恢复人数，≤3000人次”，指标值设置缺乏约束力；质量指标设置为“监控完成率，≥95%”“训练参赛符合度，符合”，未体现具体质量考核要求；时效指标设置为“各项目开展及时率，100%”“发稿件计划完成及时率，100%”，未明确具体时限要求，扣0.4分。预算编制不够科学，个别子项工作内容预算测算过程不够清晰，组织青岛足球各类国际交流活动预算10万元，测算过程为“主要包括场地设施租赁、差旅食宿等费用”，推进体教融合，开展培训、文体活动预算8.3万元，测算过程为“在5所学校开展各类校园足球特色学校足球节活动”，未明确具体活动参与人数、举办时间、支出标准等，测算标准不够明确，扣0.4分。

- （二）过程

过程指标分值20分，得18.46分，得分率92.3%。项目资金到位及时、足额，2023年度项目预算执行率为88.19%。项目资金拨付具有完整的审批程序和手续。针对项目实施，市体育局制定了专项资金管理办法，市足球管理中心制定了较为完善的业务管理制度，但市体育局未制定对区县足球城市建设任务的指导、监督考核办法或机制，不利于推动基层足球发展，扣0.5分。市体育局个别项目资金使用与部门内部其他项目混淆，如，11月69号凭证支付手球、篮球、攀岩、自行车等运动员心理测评费1.98万元，与足球项目无关，扣0.2分。

- （三）产出

指标分值30分，得27.9分，得分率93%。2023年度较好地完成了年初女子足球改革发展、青少年足球发展计划任务，完成了社会足球赛事组织、足球队伍建设、青岛群众性足球队伍外出参赛，举办了各级各类专业人才（包括校园足球特色学校教师）培训、国际交流活动或比赛，组织开展了全国足球发展重点城市交流活动、区域城市业务交流学习、足球信息系统建立及维护、培育足球相关龙头企业等工作。年度内已完成的各项工作质量较好，完成时效性较强。但“鼓励专业教练员、裁判员、足球指导员和优秀退役运动员服务城乡社区，指导开展足球活动”等乡镇、村等基层足球建设任务开展力度仍需进一步加大，扣0.6分；裁判员及比赛监督注册人数较中长期计划目标差距较大，专职专业人才队伍建设工作需进一步加强，扣0.5分。

- （四）效益

指标分值30分，得28.06分，得分率93.53%。2023年全年举办市级青少年足球赛事3400余场，参与人数2.6万，青岛市共有10名青岛籍运动员入选各级国家足球队，2024年获批成为首批“全国青少年足球培养改革试点区”；青岛市现有各类足球场地1077块，每万人拥有足球场地达到1.07块，拥有可承办职业联赛体育场7座，足球训练基地4处；组织了各类足球赛事5125场，实现了竞赛结构科学化、全覆盖，不断扩大了足球人口，逐步形成了覆盖各年龄段、各行业的赛事体系，2023年足球人口数量达100万人（其中青少年44万）；制作《2022青岛足球》宣传片在青岛地铁7条线路全线放映，在市体育局门户网站上建立了“足球之城”专栏，在抖音运营官方账号。通过项目实施，提升了青少年足球普及广泛程度，提升了足球场地数量和利用率，进一步夯实了社会足球发展基础，营造了良好的足球发展社会氛围，提升了足球重点城市的社会认同感和美誉度。但截至目前体教融合发展程度有待进一步提升，个别青训队员存在因学业放弃踢球的情况，扣1.2分。

- 四、成本绩效分析

- （一）项目支出标准

2023年项目资金主要用于社会足球赛事举办、外出参赛差旅、器材及营养品购置、青训中心人员聘用、医疗康复设备购置、培训及论坛举办等费用支出。市足球管理中心结合实际情况制定了体育专业技能推广及聘用人员工资支出标准，其中，体育专业技能推广支出标准为每人每天不超过310元（旺季7-9月360元），聘用人员工资支出标准为技术总监月工资26000—30000元、青训分中心总监及教练员月工资5000-15000元。培训支出方面，市体育局及市足球管理中心按照《青岛市市直机关培训费管理办法》（青财行〔2020〕8号）中培训费定额标准执行。

- （二）项目成本控制情况

成本控制措施制定方面，市体育局及市足球管理中心未结合足球城市各项建设任务特点，制定符合项目实际的、具有可操作性的成本控制措施，不利于保障项目整体运营效率及资金使用效率。

项目支出总成本方面，2023年项目共计支出2645.65万元，预算执行率88.19%，项目总支出未超预算规模。资金未全部支出的主要原因为：一是青训团队建设、女子足球队伍建设通过公开招标方式，节约了部分资金；二是部分赛事活动及外出参赛因工作调整未开展。

单项建设任务成本控制方面，年度内完善足球竞赛体系及推动社会足球蓬勃发展、推动女子足球改革发展重点建设任务、加快足球专业人才队伍建设、增强足球产业发展动力、培育青岛特色的足球文化等建设任务实施未超年初计划规模或年中调整后计划规模。推动女子足球改革发展重点建设任务年初计划支出400万元，单项工作成本控制情况较好。

- 五、项目实施成效和主要经验和做法

- （一）强化组织领导，构筑足球改革发展“新机制”

一是坚持顶格推进。建立了青岛市足球改革发展推进工作领导小组，由市政府主要领导同志担任足球领导小组组长，分管市领导任副组长，市直相关部门为成员单位，加强对全市足球事业的统一领导和宏观指导。二是完善顶层设计。在首批全国足球发展重点城市中，首个发布《青岛市“十四五”时期全国足球发展重点城市建设方案》，部署开展足球城市建设十大重点任务47项具体工作。

- （二）政策引领打造新标杆

在全国足球发展重点城市年度工作会议中分享青岛市青少年足球发展成果，在职业联赛年度工作会议中介绍青岛市职业足球发展经验，在国家体育总局办公厅举办的基层足球工作交流活动中受邀汇报青岛市群众足球发展经验。《足球之夜》栏目专题播出32分钟宣传片，全方位展示青岛足球发展成果。2023年青岛市足球改革发展情况被市委改革办作为地方改革案例向省委报送，在全省范围推广。体育单项成为深化经济社会发展的典型经验，为青岛市首创。

- （三）竞技体育取得新成效

青岛市U9-U14足球队勇夺2023山东省足球锦标赛全部6个组别中的5项冠军，创造该项赛事自创办以来的最佳成绩；青岛市18支队伍满额参加2023中国足协青少年锦标赛（重点城市组），参赛队伍和人数创造青岛市参加全国青少年比赛历史新高；刘洋、刘晨、杨硕、邵明震等11名青岛籍运动员入选各级国家足球队，精英人才培养工作初显成效，优秀人才将源源不断涌现。

- 六、存在问题及原因分析

- （一）中长期目标缺少年度、阶段性任务分解，项目短期目标不清晰

全国足球城市建设为延续实施项目，建设周期为5年，但市体育局未结合实际足球发展工作现状对《建设方案》中部门职责范围内的中长期目标及重点建设任务进行细致梳理，细化分解为年度、分步、递进的工作计划或任务清单，年度工作缺乏清晰、合理的短期目标予以指导，进而影响了资金在各项重点建设任务间的合理配置，全国足球建设的十大核心建设任务进展亦呈现不均衡状态。

- （二）纵向“市—区（县）—街道（乡镇）—社区（村）”四级体育组织部门间协同机制不够完善

截至评价日，市体育局未结合足球城市建设中基层足球组织蓬勃发展目标制定对区县足球城市建设任务分解、指导、监督考核办法或机制，实施过程中也未建立定期统筹推进会等了解各层级足球建设任务完成情况，“市—区（县）—街道（乡镇）—社区（村）”四级体育组织部门间上下联动较差，导致纵向层级间足球改革发展水平不一。

- （三）资金使用不够合规，成本控制有待加强

一是个别资金支出与项目无关，如，市体育局11月69号凭证支付手球、篮球、攀岩、自行车等运动员心理测评费1.98万元。二是市体育局及市足球管理中心未结合足球城市各项建设任务特点，制定符合项目实际的、具有可操作性的成本控制措施，不利于保障项目整体运营效率及资金使用效率。

- （四）重点建设任务完成进度不均衡，影响项目效益发挥

1.基层足球改革发展工作有待进一步开展，深入社区、街道工作需进一步加强

2023年5月市足球管理中心组织足球教练员到刘家下河社区开展了“欢乐运动，喜迎六一”亲子活动，2023年7月组织足球教练员到李沧区李村街道滨河路社区开展志愿服务活动。但通过对青岛市居民进行问卷调查，结果显示24.24%的居民表示近2年没有专业足球教练、裁判员等专业人员来街道、社区或村镇进行足球活动指导或志愿者服务，基层足球组织蓬勃发展效益发挥受限。

2.足球专业人才队伍建设较中长期计划目标差距较大，专业人才培养工作尚需进一步增强

《建设方案》中明确“至2025年，全市足球裁判员达500名，足球教练员达1500名，比赛监督、裁判监督达100名，足球专业人才数量位居全国前列”。截至2023年12月31日，青岛市裁判员注册人数239人、教练员注册人数1442人、比赛监督注册人数47人，裁判员及比赛监督注册人数较中长期计划目标差距较大。

- （五）绩效目标设置未全面体现计划实施内容，指标设置未体现核心考核要求

1.绩效目标设置未能全面、细化体现年度计划工作内容

2023年度绩效目标设置为“根据全国足球发展重点城市建设有关要求，全面推进足球管理部门发展体系建设、竞赛体系、青少年足球、社会足球、专业人才、足球文化等方面的发展，为青岛市实现足球振兴、推动体育事业高质量发展、率先建成体育强市起到积极作用”，计划实施内容设置仅体现了项目建设任务方向，预期产出与中长期建设任务难以区分，未能全面、细化体现社会足球赛事举办、青训中心团队建设、女子足球队伍建设、青少年外出参赛及赛事举办等核心工作内容，目标设置与年度工作任务的匹配性不足。

2.部分核心绩效指标设置未能体现考核要求，指标约束及指导作用不足

一是成本指标设置不够全面，仅设置了“开展足球重点城市建设预算控制数”的总成本指标，缺乏“青少年外出参赛成本控制数”“社会足球赛事举办及外出参赛成本控制数”“青训队伍建设成本控制数”等分项成本指标或单项成本指标。二是个别数量指标值设置不合理，如，数量指标“完成运动员监控人数”的指标值设置为“≤1500人次”，“运动员治疗恢复人数”的指标值设置为“≤3000人次”，指标值设置缺乏约束力。三是部分质量指标设置未体现具体考核标准，如，质量指标“监控完成率，≥95%”“训练参赛符合度，符合”。四是时效指标未体现具体完成日期，如，时效指标设置为“各项目开展及时率，100%”“发稿件计划完成及时率，100%”，未明确具体时限要求。

- 七、相关建议

- （一）做细任务分解，明确“年度－处室－个人”三维度短期目标

建议市体育局针对建设周期较长的专项项目采纳“中远期目标至短期行动计划”细化策略，建立“中长期目标与任务－年度工作清单－处室执行方案－个人任务部署”的任务分解机制，将《建设方案》中中长期目标及重点建设任务进行细致梳理，细化分解为年度、分步、递进的工作计划或任务清单，清晰界定短期可实现的目标。通过紧密衔接部门职能，将细化后的任务合理分配至对应的职能处室或单位，融入日常管理活动之中，从而在年度、处室及个人三个维度上确立明确的短期工作导向，为项目有序推进提供科学严谨行动指南。

- （二）做实管理职责，建立纵向“市—区（县）—街道（乡镇）—社区（村）”四级体育部门协同机制

建议建立各级体育部门、足协、教育部门、发展改革委部门、自然资源和规划部门、宣传部门等多部门参与的联席会议制度等“横向”协同机制，重点解决当前体教融合发展等重点问题，促进全国足球城市建设工作有序、高效开展。三是理顺市、县（市、区）、街道（乡镇）、社区（村）之间的“纵向”联动，市体育局建立体育部门纵向层级间足球改革发展任务分解、指导、监督考核机制，采用定期统筹推进会等形式加强对工作推进进度的掌握，过程中及时总结经验、发现问题，不断推进青岛市整体足球城市建设进程。

- （三）完善支出标准体系，强化资金使用管理

一是结合近年来项目实施实际情况，制定一套细致的成本控制措施，包括但不限于预算编制精细化管理、采购流程优化、实施及运营阶段费用监控机制、问题整改及奖惩措施等，强化每一环节成本控制，提升资金使用效率。二是强化资金使用与管理，明确各项目支出间边界，按照年初批复的支出方向和额度实施项目，强化资金使用过程中的监督核查，提高资金计划与使用的匹配度，充分发挥财政资金使用效益。

- （四）重视基层足球发展协同推进，进一步加快专业人才队伍建设

一是重视基层足球改革发展工作，加快推动组建乡镇、村足球协会、足球队、业余足球俱乐部和区域性非职业足球联盟，建立覆盖不同年龄段、年度常态化的‘市—区（县）—街道（乡镇）—社区（村）’四级社会足球联赛体系和覆盖全市所有区县、草根球队广泛参与的社会足球杯赛体系，加大力度鼓励专业教练员、裁判员、足球指导员和优秀退役运动员服务城乡社区，指导开展足球活动，推动基层足球组织蓬勃发展。二是督导区（市）推进小型化、多样化足球场地建设，鼓励基层组织部门将乡村的荒地、闲置地、公园、屋顶、人防工程等因地制宜建设成为小型化、多样化的足球场地，方便居民就近参与足球运动，在满足基层居民运动需求的同时促进“十四五”时期每万人拥有足球场地数量目标的完成。三是进一步加大专业人才队伍建设及足球制造业品牌培育，加大力度引入高水平裁判员及比赛监督员，为辖区足球赛事举办及活动开展提供充足人才保障。

- （五）做精目标管理，树立具体、量化、可追踪的行动聚焦点

一是基于全国足球城市建设的性质和目标，梳理提炼出项目核心建设内容、预期成果、关键绩效指标，如，组织青少年外出参赛、建设青训中心、支持场馆建设、组织社会足球赛事等，在绩效目标中全面、量化阐述年度重点计划实施内容，提升绩效目标与年度工作任务的匹配性。二是科学设置绩效指标，强化指标值约束作用，质量指标设置“外出参赛获奖率”“赛事及活动举办参与人数达标率”“青训团队人员资质达标率”等能够体现具体工作考核要求的质量指标，设置“活动举办频次，每两月一次”“青训团队建设完成时间，2023年8月31日前”等体现工作完成时限要求的时效指标，确保指标具体、量化、可追踪。三是基于精准化绩效目标，建立定期监控机制，跟踪目标完成进度，收集绩效数据，对照绩效目标进行分析，及时发现偏差并采取纠正措施，通过目标指引，确保每一步行动都精准指向斩落目标实现，推动项目顺利高效完成。

附件：2023年度全国足球发展重点城市项目支出绩效评价打分表

- 八、机构盖章和人员签字