青岛绿色低碳新材料产业园（董家口园区）

建设资金财政绩效评价报告

- 一、项目基本情况

- （一）项目背景

2020年9月22日，我国在第七十五届联合国大会上宣布，中国力争2030年前二氧化碳排放达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和。为落实国家重大战略部署，扎实推动绿色低碳高质量发展先行区各项任务落地落实，山东省提出聚焦深化动能转换，加快构建现代化产业体系，聚焦降碳减污扩绿增长，推动经济社会全面绿色转型。

青岛市紧抓绿色低碳高质量发展先行区建设重大机遇，以破解制约产业高质量发展“卡脖子”问题及夯实产业基础为核心任务，加快布局建设新兴产业专业园区，于2023年9月正式挂牌青岛市绿色低碳新材料产业园（董家口园区）。重点发展化工新材料和特钢等产业，致力于打造国内领先的绿色低碳新材料产业基地。

依据《青岛市“十四五”战略性新兴产业发展规划》《青岛市加快实体经济振兴发展三年行动方案》《青岛市新兴产业专业园区发展导则（试行）》等文件，2023年，青岛市制定印发了《青岛市人民政府办公厅关于印发青岛市绿色低碳新材料产业园(董家口园区)发展若干政策的通知》（青政办字〔2023〕19号），明确由市财政连续三年每年出资1亿元用于推进青岛市绿色低碳新材料产业园（董家口园区）建设，促进青岛市新材料产业集聚发展，提升产业链完整度和竞争力，建设具有较强国际竞争力和品牌影响力的千亿级产业园区。

- （二）项目内容及实施情况

1.项目内容及实施情况。

青岛绿色低碳新材料产业园（董家口园区）建设资金项目主要包含电力管线配套、道路绿化综合整治、道路工程、消防工程等8个子项目，项目所在地位于西海岸新区青岛市绿色低碳新材料产业园（董家口园区）。项目内容及实施情况详见表1-1。

表1-1  项目内容及实施情况

| 序号 | 项目 | 项目内容 | 实施完成情况 | 工期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 麦墩站至临港产业区 10千伏线路配套工程项目 | 麦墩站至临港产业区10千伏线路配套工程位于董家口经济区204国道、钢厂西路。新建电缆管路径总长度约计5740米。新建排管路径长度约计4609米，新建拖管路径长度约计1131米。 | 新建电缆管路径总长度约计5740米。其中，新建排管路径长度约计4609米，新建拖管路径长度约计1131米，10千伏线路配套工程建设完成率为100%。 | 2023.6.20-2024.3.21 |
| 2 | 青岛达亿星电力配套项目 | 项目北至204国道，南至双星南路，东至达亿星企业西侧围墙，西至金能西厂区东侧围墙。本工程为红线外配电工程，敷设2回电缆，电缆线路总长约1350m，青岛达亿星电力配套工程计划敷设2回电缆，电缆线路总长约1350m，新建电缆井13座，新建35kV电缆环网柜1座。 | 完成共新建8+2孔排管长度约0.45km，8+2孔拖管长度约0.265km、新建现浇工井13座。新建 ZC-YJV22-26/35-3x240mm²电缆长度约2.87km，新建35kV环网柜1座。 | 2023.4.19-2023.10.7 |
| 3 | 规划七路、规划八路支管廊架工程 | 项目北至204国道，东至港兴大道，南至双星北路，西至双星路。建设内容主要包括规划七路管廊架，长约680米；规划八路管廊架，长约380米；双星及奥斯顿管廊架。用于支付设计、监理等项目服务单位和施工单位的进度款。 | 截止评价日，由于管廊架跨路部分用地手续未解决，计划用地手续办理完成后，跨路管架再进行安装。 | 2023.4.1-2023.8.1 |
| 4 | 港旺大道生态环境综合治理工程 | 项目南至集成路，北至滨海大道，东至疏港一路辅路，西至横河。内容主要包括对港旺大道两侧进行绿化提升，道路全长2.9km，其中西侧路侧绿带宽30米，东侧路侧绿带宽6米，总设计面积约为91683平方米，主要建设内容：路侧绿带、苗木迁移。 | 完成绿化面积91683平方米。 | 2023.3.1-2023.11.1 |
| 5 | 疏港一路辅路生态环境及化工园区市政配套设施综合治理工程 | 项目疏港一路辅路生态环境范围北起港旺大道，南至疏港一路，位于董家口经济区疏港一路辅路，长度约1800米，疏港一路辅路两侧路侧绿带设计，其中西侧路侧绿带宽2.5米，东侧路侧绿带宽5-15米，总设计面积31396平方米。 | 完成约3.5万平方米的绿化及相关市政设施。 | 2023.3.1-2023.5.30 |
| 6 | 疏港一路（滨海大道至子信路段）生态环境综合整治工程 | 项目东至铁路物流园，西至疏港一路辅路，南至集成路，北至滨海大道。滨海大道至子信路段，长度1800 米，包括中间分车带、两侧分车带、滨海大道立交区域进行环境综合整治及市政设施建设，建设面积 107515 平方米;同时在立交桥周边设置 DN500-DN800 雨水管线 839 米。 | 完成107515 平方米的绿化，新建雨水管线809米。 | 2023.3.1-2023.5.30 |
| 7 | 董家口经济区信阳路工程（产业二路—沐北路）一期 | 项目北起集成路，南至规划横八路，道路建设长度约 927 米，道路工程道路设计长度约927米，管线设计长度约为1041米道路总宽30米。绿化工程。行道树采用法国梧桐，间距5米。本工程行道树共约410棵。绿化带:道路两侧绿化带宽5米。 | 完成道路建设长度约927米，道路总宽30米，双向四车道，雨污水工程、给水工程及电力工程管线长度约为1041.53米，绿化面积9271平方米。 | 2023.12.5-2024.10.1 |
| 8 | 董家口化工园区市政道路消防工程 | 为完善董家口化工产业园范围内市政消防设施,本次拟沿集成路、双星南路、双星北路、疏港一路辅路、港旺大道、港兴大道、钢厂路、钢厂支路、恒源西路、钢厂西路、规划七路、规划八路、港兴一路、港兴二路、港兴三路、港兴四路新建消防给水管道，并配套实施消火栓和区域隔断阀门井。新建消防给水管道采用DN200管径，在适当位置与市政给水管道相连。 | 完成化工园区市政道路消防工程对董家口化工园区内16条市政道路累计新建DN200消防给水管道19997米,配套设置消火栓166个。 | 2023.12.25-2024.6.30 |

2.项目组织管理情况

青岛市财政局：负责牵头组织园区建设资金预算编制、绩效管理、资金下达等。

青岛市工业和信息化局：负责科学、合理编报园区建设资金预算，全面负责园区建设资金绩效目标编制、预算执行、绩效监控、绩效评价等。

西海岸新区管理委员会：负责制定园区建设资金分配使用方案，配合产业链牵头部门做好绩效管理，对上年度园区建设资金使用情况和支出用途合规性进行专项审计，及时报告预算执行情况。

青岛董家口经济区管理委员会：负责根据青岛市工业和信息化局要求，配合做好绩效目标编制、预算执行、绩效监控、绩效评价等，按资金管理办法使用资金，及时报告预算执行情况。

青岛董家口园区运营管理集团有限公司：负责园区基础设施建设，并按照工程进度拨付资金。

3.项目具体实施流程。

青岛董家口经济区管理委员会制定2023年度园区建设资金分配使用方案，经西海岸新区管理委员会会议研究同意后报青岛市工业和信息化局，青岛市工业和信息化局审核通过后申报项目预算资金，经青岛市财政局复核同意后批复资金，按时拨付至西海岸新区财政局，由西海岸新区财政局拨付至青岛董家口经济区管理委员会，青岛董家口园区运营管理集团有限公司为本项目的建设单位，具体负责青岛绿色低碳新材料产业园(董家口园区)基础设施建设工作，按照工程进度向青岛董家口经济区管理委员会申请、拨付建设资金。

4.资金拨付流程。

青岛市工业和信息化局根据青岛市财政局预算编制工作要求，提出园区建设资金项目资金预算需求、绩效目标申报表等汇总上报至青岛市财政局。青岛市财政局进行审核后下达预算批复通知，并将预算资金拨付至西海岸新区财政局，青岛董家口经济区管理委员会按照青岛董家口园区运营管理集团有限公司提报的工程进度资料申请项目资金，西海岸新区财政局审批后拨付资金。

- （三）项目资金情况

2023年度青岛绿色低碳新材料产业园（董家口园区）建设资金支持的8个工程项目概算投资总额2.26亿元，签订合同总额1.67亿元，市级财政资金安排预算1亿元用于支持园区建设。2023年11月23日青岛市财政局下达西海岸新区财政局青岛绿色低碳新材料产业园(董家口园区)2023年度市级建设资金1亿元指标。2024年2月6日青岛董家口经济区管理委员会收到西海岸新区财政局关于园区1亿元建设资金指标，经由国库支付中心审核后，于2024年2月7日将1亿元资金拨至青岛董家口园区运营管理集团有限公司账户，按照各项工程实施进度当日全部支付给施工、监理、设计等供应商单位，预算执行率为100%。项目预算执行情况表1-2。

表1-2  项目预算执行情况表

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 付款类别 | 收款单位 | 合同额 | 分配使用计划 | 实际使用金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 麦墩站至临港产业区10千伏线路配套工程项目 | 施工 | 中地寅岗建设集团有限公司 | 2188.03 | 1531.00 | 1531.00 |
|  |  | 监理 | 青岛国正工程项目管理有限公司 | 46.45 | 27.80 | 27.80 |
|  |  | 测绘 | 青岛亿方大地地理信息有限公司 | 10.49 | 10.49 | 10.49 |
|  |  | 勘察 | 青岛建国中际勘察测绘科技信息有限公司 | 12.02 | 8.40 | 8.40 |
|  |  | 设计 | 青岛嘉诚电工咨询有限公司西海岸分公司 | 50.25 | 35.00 | 35.00 |
|  |  | 造价咨询 | 青岛国正工程项目管理有限公司 | 11.12 | 7.00 | 7.00 |
|  |  | 水土保持 | 境雅设计(山东)有限公司 | 1.81 | 1.81 | 1.81 |
|  |  | 涉路评价 | 爱建信达工程咨询有限公司 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |
| 2 | 青岛达亿星电力配套项目 | 施工 | 中鉴兴华工程技术有限公司 | 511.85 | 339.50 | 339.50 |
|  |  | 监理 | 青岛华鹏工程咨询集团有限公司海西分公司 | 11.02 | 5.50 | 5.50 |
| 3 | 规划七路、规划八路支管廊架工程 | 施工 | 青岛瑞源工程集团有限公司 | 595.95 | 278.00 | 278.00 |
|  |  | 监理 | 青岛华鹏工程咨询集团有限公司 | 10.31 | 5.00 | 5.00 |
| 4 | 港旺大道生态环境综合治理工程 | 施工 | 荣泰建设集团有限公司 | 2552.52 | 1453.00 | 1453.00 |
|  |  | 监理 | 山东新时代工程管理有限公司 | 30.86 | 14.58 | 14.58 |
|  |  | 设计 | 青岛华城国际工程技术集团有限公司 | 53.00 | 24.42 | 24.42 |
| 5 | 疏港一路辅路生态环境及化工园区市政配套设施综合治理工程 | 施工 | 青岛林海建设工程有限公司 | 2361.35 | 1333.10 | 1333.10 |
|  |  | 监理 | 青岛建通浩源集团有限公司 | 28.66 | 14.00 | 14.00 |
|  |  | 设计 | 青岛华城国际工程技术集团有限公司 | 43.32 | 29.90 | 29.90 |
| 6 | 疏港一路（滨海大道至子信路段）生态环境综合整治工程 | 施工 | 青岛瑞源工程集团有限公司 | 3239.89 | 843.40 | 843.40 |
|  |  | 监理 | 青岛市政监理咨询有限公司 | 42.69 | 21.30 | 21.30 |
|  |  | 设计 | 青岛市市政工程设计研究院有限责任公司董家口分公司 | 59.65 | 40.30 | 40.30 |
| 7 | 董家口经济区信阳路工程一期 | 施工 | 青岛瑞源工程集团有限公司 | 2425.99 | 1915.00 | 1915.00 |
|  |  | 设计 | 中交第一公路勘察设计研究院有限公司 | 96.00 | 30.00 | 30.00 |
| 8 | 董家口化工园区市政道路消防工程 | 施工 | 山东兴华建设集团有限公司 | 2231.91 | 2000.00 | 2000.00 |
|  |  | 设计 | 青岛市市政工程设计研究院有限责任公司董家口分公司 | 40.90 | 27.00 | 27.00 |
| 合计： |  |  |  | 16660.55 | 10000.00 | 10000.00 |

- （四）项目绩效目标

1.总体目标

根据《青岛市绿色低碳新材料产业园（董家口园区）产业发展规划》等政策规划，本项目资金总目标如下：

促进青岛市新材料产业集聚发展，高水平推进青岛市绿色低碳新材料产业园建设，提升产业链完整度和竞争力，建设具有较强国际竞争力和品牌影响力的千亿级产业园区。

2.年度目标

根据《青岛市绿色低碳新材料产业园(董家口园区)2023年度市级建设资金分配使用方案》、《2023年度项目资金绩效目标申报表》等文件，梳理本项目年度目标如下：

2023年度，按计划时间完成10千伏线路配套工程、达亿星电力配套工程、管廊架工程建设、港旺大道生态环境综合治理工程、疏港一路辅路生态环境及化工园区市政配套设施综合治理工程、疏港一路生态治理工程、信阳路工程、市政道路消防工程等，计划完成率达到100%，工程一次性验收合格率达到100%，成本控制率达到100%。全年实现招商引资项目数达到4个，工程投入使用率达到100%，供电线路稳定运行，园区绿化增长率达到15%，施工过程投诉次数为0次，运营维护机制健全，园区企业满意度达到90%。

- 二、绩效评价工作开展情况

- （一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的

通过对青岛绿色低碳新材料产业园（董家口园区）建设资金项目进行评价，找出存在的问题和不足，提出对应的改进完善建议，提升项目管理水平，促进青岛市绿色低碳新材料产业园（董家口园区）高水平建设，提高财政资金使用效益。

2.评价对象

本次绩效评价对象：青岛绿色低碳新材料产业园（董家口园区）建设资金10000.00万元。

3.评价范围

本次青岛绿色低碳新材料产业园（董家口园区）建设资金项目绩效评价的时间范围为2023年1月1日至2024年8月31日，区域为青岛绿色低碳新材料产业园（董家口园区）。评价组对本项目涉及的工程全部进行现场评价。

- （二）评价思路、评价重点、评价指标体系和评价标准

1.评价思路

本次评价坚持科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的评价原则，通过对影响青岛绿色低碳新材料产业园（董家口园区）建设资金项目实施条件和因素进行分析，制定绩效评价指标体系和具体评价方案。结合项目特点，从项目立项、资金使用、工程完成情况、预期目标实现情况等方面进行综合分析。

2.评价重点

本次评价重点关注项目资金使用情况、工程实施过程规范情况、工程建设完成情况、工程投入使用及后续管理维护情况等。

3.评价指标体系和评价标准

本次绩效评价的指标体系包括评价指标、指标解释、评价标准、指标权重、数据来源等。其中评价指标分为决策、过程、产出、效益四类一级指标，决策、过程指标权重占比45%，产出、效益指标权重占比55%。相关证据收集主要通过资料对接、现场核查、访谈调研等方式获取。评价指标体系详见附件1-1。

- （三）评价组织实施与评价方法

1.评价组织实施

（1）前期准备阶段

包括下达绩效评价通知、成立工作组、开展前期调研、制定绩效评价方案、组织论证等工作内容。

（2）组织实施阶段

包括基础数据采集与整理、现场评价、评价指标分析、形成初步结论并交换意见等工作内容。

（3）报告形成阶段

包括撰写绩效评价报告、论证报告、提交报告、汇总整理绩效评价工作底稿以及资料归档等工作内容。

2.评价方法

本次评价方法主要以比较法为主，公众评判法、调查法为辅，始终遵循科学规范、全面系统、公正公开和绩效相关的基本原则。

- 三、评价结论及指标分析

该项目绩效评价得分86.51分，评价结果为“良”。该项目的建设缓解了园区供电线路负载，提升了园区生态环境，完善了园区市政基础配套设施，但项目实施过程中仍存在部分问题，如施工管理制度落实不到位、道路工程与园区规划衔接不足等。

表3-1：绩效得分整体情况表

| 指标 | 权重 | 分值 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 17.00 | 16.00 | 94.12% |
| 过程 | 28.00 | 22.75 | 81.25% |
| 产出 | 30.00 | 26.00 | 86.67% |
| 效益 | 25.00 | 21.76 | 87.04% |
| 合计 | 100.00 | 86.51 | 86.51% |

- （一）决策

指标分值17分，得16分，得分率94.12%。

青岛绿色低碳新材料产业园(董家口园区)建设资金项目依据《青岛市人民政府办公厅关于印发青岛市绿色低碳新材料产业园(董家口园区)发展若干政策的通知》（青政办字〔2023〕19号）文件设立，符合政策要求，属于公共财政支持范围，立项程序规范；项目绩效目标仅对预算资金保障内容做了描述，未具体化该项目的主要产出、效益情况，成本指标未细化。

- （二）过程

指标分值28分，得22.75分，得分率81.25%。

2023年11月23日青岛市财政局下达西海岸新区财政局青岛市绿色低碳新材料产业园(董家口园区)2023年度市级建设资金1亿元指标。款项应于2023年拨付到位，实际2024年2月6日青岛董家口经济区管理委员会收到西海岸新区财政局关于园区1亿元建设资金指标，于2024年2月7日将1亿元资金拨至青岛董家口园区运营管理集团有限公司账户，当日全部支付给施工、监理、设计等供应商单位，预算执行率为100%，资金使用合规；项目单位财务、业务管理制度合法、合规、完整，但制度执行不到位。一是未取得施工许可证先行开工建设，如：董家口经济区信阳路工程一期开工建设时间为2023年12月5日，取得施工许可证时间为2023年12月26日。二是10千伏线路配套工程设计、水土保持等合同未按支付条款付款，如：设计合同要求“施工图完成审查最高付至合同价款的60%；工程竣工验收合格最高付至合同价款的70%”，2024年2月7日付款时，尚未完成验收，应最高付至60%，实际付至69.64%。三是疏港一路辅路综合治理工程监理单位未有效落实《监理规划》中对施工质量的事中控制要求，质量验收记录不全，无验收结论；缺失必要的建设单位及监理单位工程变更审核、工程签证审核意见。

- （三）产出

指标分值30分，得26.00分，得分率86.67%。

青岛绿色低碳新材料产业园(董家口园区)建设资金支持的8个工程项目已完工7个，规划七路、规划八路支管廊架工程由于管廊架跨路部分用地手续未解决，计划用地手续办理完成后，跨路管架再进行安装；已验收5个工程，验收合格率100%；由于已竣工验收工程尚未完成工程审计，通过查看已竣工验收的5个工程的结算报告，发现2个工程存在竣工结算金额超出概算建安费用（详见第四部分-成本绩效分析）。

- （四）效益

指标分值25分，得21.76分，得分率87.04%。

青岛绿色低碳新材料产业园(董家口园区)建设资金项目截止2024年8月底已完工7个工程，投入使用6个工程，信阳路工程已完工，正在协调交警部门进行智能交通验收，尚未投入使用，计划2024年11月进行竣工验收，工程设施投入使用率为85.71%,通过项目现场来看，该道路目前为两头断头路，没有融入产业园区路网；已招引立项项目4个，分别为董家口新材料及绿色化工科创园中试基地（一期）、国橡中心功能性新材料产业园项目、青岛海湾化学烯烃新材料产业链环氧树脂&氯乙烯项目、氢枫能源项目；通过项目实施显著提升园区消防配套设施，缓解了10千伏旺山线和10千伏信阳线线路供电压力，未出现供电故障，电力配套设施稳定，2023年新增绿化面积23.31万平方米，园区绿化增长率16.01%，园区企业满意度达98.50%；在现场评价时发现港旺大道生态环境综合治理工程、疏港一路辅路生态环境及化工园区市政配套设施综合治理工程、疏港一路生态治理工程均存在多处绿植死苗、缺苗、草地裸露等问题，维护管理制度执行不到位。

- 四、成本绩效分析

- （一）项目支出标准

按照《青岛市人民政府办公厅关于印发青岛市绿色低碳新材料产业园(董家口园区)发展若干政策的通知》（青政办字〔2023〕19号），由市级财政连续三年每年出资1亿元用于推进青岛市绿色低碳新材料产业园（董家口园区）建设，截止2024年8月底执行1亿元。

- （二）项目成本控制情况

青岛绿色低碳新材料产业园(董家口园区)建设资金支持的8个工程项目均采取造价咨询、设计方案论证、招标管理、工程监理制、工程审计等措施控制项目成本，项目不存在超范围支出。但由于尚未进行工程审计，存在竣工结算超出概算建安费用的情况。截止2024年8月底，通过查看已竣工验收5个工程出具的结算报告，发现2个工程存在竣工结算金额超出概算建安费用。具体各项工程概算建安费用与工程结算金额统计表如表4-1：

表4-1工程概算建安费用与工程结算金额统计表

| 工程名称 | 概算建安费用（万元） | 工程结算（万元） | 超出金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 麦墩站至临港产业区10千伏线路配套工程项目 | 2739 | 2210.63 | 0 |
| 青岛达亿星电力配套项目 | 701 | 411.35 | 0 |
| 港旺大道生态环境综合治理工程 | 2985 | 3139.16 | 154.16 |
| 疏港一路辅路生态环境及化工园区市政配套设施综合治理工程 | 2394 | 2373.48 | 0 |
| 疏港一路（滨海大道至子信路段）生态环境综合整治工程 | 3498 | 3544.72 | 46.72 |

- 五、项目实施成效和主要经验和做法

通过实施青岛绿色低碳新材料产业园（董家口园区）建设资金8个子工程有效促进产业园区市政基础设施配套水平提升，缓解了10千伏旺山线和10千伏信阳线线路供电压力，未出现供电故障，电力配套设施稳定，保障了达亿星新材料有限公司的正常生产，提高了园区消防配套设施覆盖密度，截止2023年底，累计绿化面积168.88万平方米，较上年提高16.01%，优化了园区道路绿化环境，已招引立项项目4个，分别为董家口新材料及绿色化工科创园中试基地（一期）、国橡中心功能性新材料产业园项目、青岛海湾化学烯烃新材料产业链环氧树脂&氯乙烯项目、氢枫能源项目，促进了青岛市新材料产业集聚发展，提升产业链完整度和竞争力，园区企业满意度达98.50%，在2023年度青岛市新兴产业专业园区考核评价中取得“优秀”等次。

- 六、存在问题及原因分析

- （一）资金管理方面

专项审计报告上报不及时，资金分配使用方案编制较晚

一是专项审计报告上报不及时。根据《新兴产业专业园区建设资金管理办法的通知》（青财企〔2023〕10号）规定“各区(市)对上年度园区建设资金使用情况和支出用途合规性进行专项审计，形成上年度园区建设资金使用情况报告，经本级政府同意后，以正式文件报市产业链牵头部门审核”，截止2024年8月底，西海岸新区尚未向青岛市工业和信息化局、青岛市财政局报送上年度园区建设资金使用情况报告。二是资金分配使用方案编制较晚。截止2024年8月底，董家口经济区管委会仍未完成编制2024年园区建设资金分配使用方案,待编制完成通过西海岸新区管委会审核，再报青岛市工业和信息化局论证评审通过后函告青岛市财政局，青岛市财政局复核后下达建设资金至西海岸新区，可能导致预算资金无法在年度内执行，存在资金闲置的风险。

- （二）业务管理方面

项目前期开工手续不全，项目管理制度落实不到位

一是存在未批先建的问题。信阳路工程一期项目开工建设时间为2023年12月5日，取得施工许可证时间为2023年12月26日。市政道路消防工程项目开工建设时间为2023年12月25日，取得施工许可证时间为2024年2月28日，施工图审核通过时间为2024年3月13日。上述两项工程均违反了《建筑工程施工许可管理办法》第三条“应当申请领取施工许可证的建筑工程未取得施工许可证的，一律不得开工。”二是监理制度落实不到位。疏港一路辅路生态环境及化工园区市政配套设施综合治理工程监理单位未有效落实《监理规划》中对施工质量的事中控制要求，《草坪及草本地被分栽检验批质量验收记录》《花箱分项工程质量验收记录》等分项质量验收记录不全，无验收结论，同时存在工程变更、工程签证，但缺失必要的建设单位及监理单位工程变更审核、工程签证审核意见。

- （三）项目产出方面

项目成本控制率差，成本控制措施有待加强

截止2024年8月底，5个已竣工验收工程均未完成工程审计，通过查看结算报告，发现2个工程存在竣工结算金额超出概算建安费用。一是港旺大道生态环境综合治理工程项目概算建安费用2985万元，竣工结算金额3139.16万元，超出154.16万元；二是疏港一路（滨海大道至子信路段）生态环境综合整治工程项目概算建安费用3498万元，竣工结算金额3544.72万元，超出46.72万元。

- （四）项目效益方面

绿化养护管理规范未有效落实，道路工程无法得到有效利用

一是绿化养护管理规范未有效落实。通过现场评价发现港旺大道生态环境综合治理工程、疏港一路辅路生态环境及化工园区市政配套设施综合治理工程、疏港一路生态治理工程不符合《园林绿化养护质量标准及作业规范》（青西公市政〔2018〕79号）中的城市绿地养护管理质量标准，均存在多处绿植死苗、缺苗、草地裸露等问题，绿化养护管理规范执行不到位。二是道路工程无法得到有效利用。信阳路工程一期项目建设安排与园区道路建设规划衔接不足，截止评价日，与之相连接的横八路、集成路（信阳东路-信阳路）仍在规划之中，尚未完成土地划拨手续，该工程建设完成后目前没有道路与其联通，无法得到有效利用。

- 七、相关建议

- （一）资金管理方面

科学合理编制项目资金预算，加强园区建设资金监管

建议按照新兴产业专业园区建设资金管理办法的相关要求，园区管委应进一步科学制定各年度园区建设项目计划和资金分配使用方案，提高项目实际需求与预算资金的匹配性，依法依规使用资金并及时报告预算执行情况。青岛市工业和信息化局应加强对园区建设资金分配使用方案审核力度，从紧从实编制预算。各相关单位，按照职责分工将园区考核与对园区基础设施建设资金考核等相结合，充分利用绩效监控、考核评价、专项审计等有效手段强化监管，引导园区聚焦主导产业，优化运营管理机制，提升建设服务水平，加快预算执行进度，对超出规定使用的资金予以收回，预算执行进度缓慢或预计无法实现绩效目标的，及时按照规定程序调整预算，并相应调整绩效目标。在年度终了后，西海岸新区及时对上年度园区建设资金使用情况和支出用途合规性进行专项审计报青岛市工业和信息化局与青岛市财政局审核，促进财政资金使用更加安全、高效。

- （二）业务管理方面

严格执行施工前审查，落实项目管理制度

一是严格执行施工前审查规定。建议建设单位组织相关人员进行《建筑法》、《建筑工程施工许可管理办法》等相关法律法规的培训，强化遵守建设程序的意识。在施工前，应严格按照《建筑工程施工许可管理办法》规定，通过施工图设计文件审查，按要求申请领取施工许可证后开工建设。二是严格落实监理制度。监理单位应严格落实《监理规划》中的施工质量事中控制要求，完善各项质量验收记录，并确保验收结论的明确性。对于存在工程变更和工程签证的项目，建设单位和监理单位应按照《工程变更、签证、批价管理办法》及时进行工程变更审核和工程签证审核，并给出明确意见。

- （三）项目产出方面

尽快启动工程审计，加强项目成本管控

首先，建设单位应尽快启动并完成已竣工验收项目的工程审计工作，以准确核定实际工程造价，确保结算金额的合理性。其次，对于超出合同金额的结算款项，建设单位需进行深入分析，明确超支原因，如是否因设计变更、材料价格上涨等不可抗力因素导致，并据此与施工单位协商，寻求合理的解决方案。同时，未来在签订工程合同时，建设单位应更加精细化合同条款，明确价格调整机制，以预防类似情况再次发生。最后，园区管委应加强对项目执行过程的监管，确保工程进展与资金使用均在可控范围内，维护项目建设的经济效益和社会效益。

- （四）项目效益方面

加强项目前期调研论证，落实维护养护管理规范

一是加强前期调研论证。建议园区管委在项目规划阶段加强前期调研论证，合理确定年度工作任务，提前做好项目规划与园区整体规划的对接，确保项目建成后能迅速融入区域基础设施网络，减少资源浪费，提升工程项目的综合效益。二是落实绿化养护管理规范。建议对尚在质保期内的绿化项目，建设单位立即与施工单位沟通，对死苗和缺苗进行补种，并对裸露的草地进行修复。对于已过质保期的项目，应及时移交给选定的养护或维保单位，同时加强日常监管，确保绿化养护管理规范到有效执行。对于养护不到位的情况，要及时纠正，并制定奖惩机制以确保养护质量。