青岛市精密仪器仪表产业园园区建设资金

财政绩效评价报告

- 一、项目基本情况

- （一）项目背景

仪器仪表是国民经济的基础性、战略性产业，对建设现代产业先行城市、促进实体经济振兴发展具有重要支撑作用。为贯彻落实《青岛市“十四五”制造业高质量发展规划》，推动青岛市精密仪器仪表产业园建设，提升产业链完整度和竞争力，促进青岛市仪器仪表产业集聚发展，打造北方仪器仪表产业总部基地，青岛市工业和信息化局编制《青岛市精密仪器仪表产业链高质量发展三年行动方案（2022—2024年）》，推动全市精密仪器仪表产业高质量发展。

- （二）项目内容及实施情况

1.项目立项

2023年4月，青岛市人民政府办公厅印发《青岛市精密仪器仪表产业园发展若干政策》（青政办字〔2023〕18号），政策要求，规划在青岛高新区建设青岛市精密仪器仪表产业园，支持全市仪器仪表领域，特别是工业测控系统与装置、实验分析仪器、传感器及核心元器件三大重点领域上下游产业链项目向园区集聚，将更多的项目、技术、资金和人才等资源要素优先导入园区。连续三年由市财政每年出资1亿元用于园区建设。

2.项目规划

2023年4月，青岛市精密仪器仪表产业园揭牌。

根据《青岛市精密仪器仪表产业园建设规划》，高新区精密仪器仪表产业发展要打造“核心区+拓展区”的空间布局。产业园区规划形成东部核心区、西部拓展区2个片区，总规划面积约2903.5亩，其中，东部核心区1903.5亩，西部拓展区1000亩。

青岛市精密仪器仪表产业园核心区共1903.5亩，位于春阳路-锦喧路以南，瑞源路-祥源路以东，锦荣路-锦安路以北，宝源路-茂源路以西。已入驻海克斯康、海纳光电、鼎信通信、毕勤机电等企业。包括一个专业园，一个综合园。专业园，现状为净地，占地面积191.3亩，重点布局以实验分析仪器为代表的相关仪器仪表企业。综合园，总占地面积1712.2亩，其中：净地面积188.7亩，低效更新面积499亩，重点布局工业测控系统与装置、传感器及核心元器件等相关企业。

拓展区位于规划中的康复大学西侧划定的三工区内，规划用地1000亩，现状为未利用地，为青岛市精密仪器仪表产业园中远期提供用地保障。拟承担全市仪器仪表新增产能，建设市级仪器仪表行业共性技术公共服务平台、创新创业企业孵化器，同时打造精密仪器仪表示范场景和展示窗口。

3.项目具体内容

根据《2023年青岛市精密仪器仪表产业园建设资金分配使用方案》，2023年度青岛市精密仪器仪表产业园建设项目资金总额约1亿元，建设资金用于青岛市精密仪器仪表产业园公共基础设施建设等公益性资本支出，包括鹏晟海工装备电力配套工程等九个项目，具体明细如下：

表1-1 青岛市精密仪器仪表产业园建设各子项目明细

| 序号 | 项目名称 | 批复概算 | 批复建设期限 | 计划开工时间 | 计划完工时间 | 项目建设单位 | 项目代建单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 鹏晟海工装备电力配套工程 | 825.50 | 6个月 | 2023年11月 | 2024年3月 | 青岛高新技术产业开发区管理委员会建设部 | 青岛巨源建工集团有限公司 |
| 2 | 锦暄路南宝源路西地块电力配套工程 | 1,248.90 | 6个月 | 2024年1月 | 2024年3月 |  |  |
| 3 | 锦汇路锦暄路电力通道贯通工程 | 921.30 | 6个月 | 2024年7月 | 2024年12月 |  |  |
| 4 | 锦荣路祥源路电力通道贯通工程 | 1,872.70 | 6个月 | 2024年6月 | 2024年12月 |  |  |
| 5 | 瑞源路科海路科韵路电力通道贯通工程 | 878.90 | 6个月 | 2024年6月 | 2024年12月 |  |  |
| 6 | 市政配套工程—春阳路路面翻建工程 | 543.00 | 9个月 | 2024年10月 | 2024年12月 |  |  |
| 7 | 市政配套工程—污水管道清淤修复工程 | 1,373.00 | 24个月 | 2024年9月 | 2025年12月 |  |  |
| 8 | 市政配套工程—人行道翻建及检查井改造工程 | 434.00 | 10个月 | 2024年10月 | 2024年12月 |  |  |
| 9 | 通信配套工程 | 682.2 | 6个月 | 2023年12月 | 2024年4月 | 青岛高新技术产业开发区管理委员会经济发展部 | 青岛高投建设工程有限公司 |
|  | 合计 | 8,779.50 |  |  |  |  |  |

4.各部门职责

青岛市新兴产业专业园区建设领导小组（以下简称“市专业园区领导小组”）统筹推进专业园区建设工作。市发展改革委发挥领导小组办公室作用，会同市产业链牵头部门负责专业园区的挂牌认定、督导考核和管理服务。

本项目牵头部门青岛市工业和信息化局（以下简称市工信局）负责审核园区建设资金分配使用方案，向市财政局提报园区建设资金需求。

青岛高新技术产业开发区管理委员会（以下简称高新区管委）负责制定精密仪器仪表产业园年度发展目标任务，经市产业链牵头部门审核报产业链“链长”同意后，由市专业园区领导小组印发实施，并定期调度推进情况。市产业链牵头部门会同高新区管委每年向市委、市政府报告产业园年度目标任务完成情况。

高新区管委发挥专业园区建设主体作用，优化园区管理运营模式，组织实施专业园区产业规划、建设规划。

5.资金拨付流程

本项目牵头部门青岛市工业和信息化局按照《新兴产业专业园区建设资金管理办法》（青财企〔2023〕10号），提报园区建设资金需求，市财政局批复后，青岛市工业和信息化局对高新区制定的园区建设资金分配使用方案进行审核，审核后函告市财政局，市财政局将园区建设资金下达高新区，高新区按规定用途和程序拨付和使用。

- （三）项目资金情况

2023年，本项目预算金额1亿元，资金来源为市财政资金，无预算变更。

2023年11月22日，青岛高新技术产业开发区管理委员会向市工信局报送《2023年青岛市精密仪器仪表产业园建设资金分配使用方案》，2023年12月14日，青岛市财政局向高新区财政金融部下达2023年青岛市精密仪器仪表产业园建设资金1亿元，2023年12月22日，高新区财政金融部向经济发展部和建设部下达精密仪器仪表产业园园区建设资金支出预算1亿元。

截至2023年12月31日，项目建设资金未支出使用，截至2024年8月31日，建设资金支出664.59万元，主要为工程款、监理费、设计费、代建费等。

- （四）项目绩效目标

产出方面，按计划推动鹏晟海工装备电力配套工程、锦暄路南宝源路西地块电力配套工程、锦汇路锦暄路电力通道贯通工程、锦荣路祥源路电力通道贯通工程、瑞源路科海路科韵路电力通道贯通工程、市政配套工程—春阳路路面翻建工程、市政配套工程—污水管道运行效能提升工程、市政配套工程—人行道翻建及检查井改造工程、通信配套工程九个项目的建设，保证项目验收合规，园区企业正常运转。

效益方面，产业发展、招商引资效果显著，园区周边其他基础设施完善率达100%，建立完善的资金使用督查长效机制、园区考核评价长效机制，入驻企业满意度≥90	%。

- 二、绩效评价工作开展情况

- （一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的：评价项目完成后产生的绩效及预期目标的偏差程度，综合判断项目资金的使用效益；促进市工信局加强财政专项资金管理，强化支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障其更好地履行职责。

2.评价对象及范围：2023年青岛市财政局已拨付精密仪器仪表产业园园区建设资金1亿元的使用绩效。由于本项目截至2023年12月底未实际开工，因此将评价期间延长至2024年8月31日。

- （二）评价思路、评价重点、评价指标体系和评价标准

1.评价思路。遵守科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的原则，通过对精密仪器仪表产业园园区建设九个项目的建设安排、资金使用情况、项目效益进行分析，制定绩效评价指标体系和具体评价方案，系统评价和科学预测政策运行产生的结果和效应，有针对性地提出改进政策执行和管理的建议。

2.评价重点。一是九个子项目安排是否合理；二是项目建设过程是否合法合规;三是项目进度是否符合计划安排;四是资金支付是否及时、合法合规。

3.评价指标体系和评价标准。从项目的决策、过程、产出、效益四个方面制定绩效评价指标体系，通过权重设计聚焦于项目实施，主要采用资料核查、现场查看的方式进行证据收集。

（1）项目决策情况（20分）。包括项目立项、绩效目标、资金投入3个二级指标，重点关注预算编制是否科学、资金分配是否合理。

（2）项目过程情况（20分）。包括资金管理、组织实施2个二级指标，重点关注预算执行情况及管理制度健全性、制度执行有效性。

（3）项目产出及效益情况（60分）。包括项目的产出数量、质量、时效及成本控制、经济效益、社会效益、可持续影响和服务对象满意度等二级指标，重点关注各个子项目的实际进度与计划进度的差异，以及产业园区建设方面的经济效益、社会效益、可持续效益。

- （三）评价组织实施与评价方法

1.评价组织实施

（1）前期准备阶段。成立评价工作组，梳理精密仪器仪表产业园建设的相关政策，收集绩效评价信息，草拟绩效评价工作方案及评价指标体系；征求市工信局、高新区管委后确定评价方案及指标体系。

（2）组织实施阶段。开展现场评价及社会调查，对项目立项、实施过程监管、项目效果进行核实，对掌握的信息资料进行分类整理和汇总分析并打分。

（3）报告形成阶段。撰写绩效评价报告，经评价组“三级复核”后，根据市财政局报告论证会反馈意见修改完善绩效评价报告，正式提交报告并归档。

2.评价方法

本次评价主要采用因素分析法、比较法、成本效益法、公众评判法等方法，对政策实施效果和继续实施的必要性进行评价论证。其中社会调查方式包括现场访谈和问卷调查，一是与市工信局、高新区管委、代建单位进行现场访谈；二是对产业园区内规上企业开展社会调查，了解项目建设进度的影响、项目选取的合理性、园区内基础设施的完善情况等。

- 三、评价结论及指标分析

该项目绩效评价得分80.11分，评价结果为良。该项目的建设立项程序规范、管理制度健全，但项目实施过程中也存在一些问题，如项目进度缓慢、预算执行率低等。

表3-1 青岛市精密仪器仪表产业园园区建设资金

财政绩效评价得分表

| 一级指标 | 权重 | 分值 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 20.00 | 14.00 | 70.00% |
| 过程 | 20.00 | 17.00 | 85.00% |
| 产出 | 25.00 | 19.11 | 76.44% |
| 效益 | 35.00 | 30.00 | 85.71% |
| 综合绩效 | 100.00 | 80.11 | 80.11% |

- 决策

指标分值20分，得14分，得分率70.00%。

项目立项方面，为贯彻落实《青岛市“十四五”制造业高质量发展规划》《青岛市精密仪器仪表产业链高质量发展三年行动方案（2022—2024年）》等要求，推动全市精密仪器仪表产业高质量发展，2023年4月，青岛市人民政府办公厅印发《青岛市精密仪器仪表产业园发展若干政策》（青政办字〔2023〕18号），政策要求，规划在青岛高新区建设青岛市精密仪器仪表产业园，支持全市仪器仪表领域，特别是工业测控系统与装置、实验分析仪器、传感器及核心元器件三大重点领域上下游产业链项目向园区集聚，将更多的项目、技术、资金和人才等资源要素优先导入园区。连续三年由市财政每年出资1亿元用于园区建设，立项依据充分、立项程序规范。

绩效目标方面，市工信局设置2023年度项目支出绩效目标表，绩效目标与实际工作内容基本相关，但在项目建设方面仅设置“工程质量”、“工程安全”两个指标，未根据各个项目的计划考虑项目进度情况；另外，效益方面，设置的“园区企业营业收入增长率”目标值偏高，未考虑高新区管委制定的年度发展目标任务，绩效目标合理性扣1分，绩效指标明确性扣1分。

资金投入方面，本项目中，九个子项目的计划完工时间多数在2024年底，截至2023年底多数合同款尚未达到付款条件，根据合同要求，经测算，截至2023年底累计应支付款项约100万元，截至2024年底累计应支付款项约7000万元，预计2024年结余金额约3000万元，预算编制不够合理，预算编制科学性扣4分；本项目编制2023年青岛市精密仪器仪表产业园建设资金分配使用方案，根据每个子项目的实际情况分配资金，资金分配基本合理。

- 过程

指标分值20分，得17分，得分率85.00%。

资金管理方面，2023年12月14日，青岛市财政局向高新区财政金融部下达2023年青岛市精密仪器仪表产业园建设资金1亿元，资金到位率为100%。截至2023年12月31日，项目建设资金未支出使用，截至2024年8月31日，建设资金支出664.59万元，预算执行率为6.65%，为工程款、监理费、设计费、代建费等，经检查，资金支出符合合同要求，未发现付款依据不齐全、审批不完整的情况。预算执行率扣3分。

组织实施方面，为加强预算、资金管理，高新区管委会经济发展部根据《新兴产业专业园区建设资金管理办法》规范财务行为，在资金使用过程中，涉及项目资金支出的各部门基本按照《新兴产业专业园区建设资金管理办法》的要求开展工作；为规范项目建设，高新区管委会经济发展部根据《山东省招投标管理办法》《建设工程质量管理条例》及其他国家管理制度，制定《青岛高新区政府投资管理办法》《高新区建设部政府投资项目规范化建设管理办法》等，并按制度执行。

- 产出

指标分值25分，得19.11分，得分率76.44%。

本项目分为锦汇路锦暄路电力通道贯通工程等九个子项目，根据项目建设方案，各项目计划进度及截至2024年8月31日的实际进度如下：

表3-2 青岛市精密仪器仪表产业园园区建设项目工程进度表

| 项目名称 | 计划完成可行性研究报告编制及批复 | 计划完成初步设计编制及批复 | 计划完成施工图设计 | 计划开工时间 | 计划竣工时间 | 截至2024年8月底实际进度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 鹏晟海工装备电力配套工程 |  | 2023年8月 | 2023年10月 | 2023年11月 | 2024年3月 | 2024年8月底完工 |
| 锦暄路南宝源路西地块电力配套工程 |  | 2023年11月 | 2023年12月 | 2024年1月 | 2024年3月 | 2024年8月底完工 |
| 锦汇路锦暄路电力通道贯通工程 | 2023年11月 | 2024年4月 | 2024年5月 | 2024年7月 | 2024年12月 | 完成前期手续，尚未开工 |
| 锦荣路祥源路电力通道贯通工程 | 2023年11月 | 2024年3月 | 2024年4月 | 2024年6月 | 2024年12月 | 正在施工 |
| 瑞源路科海路科韵路电力通道贯通工程 | 2023年11月 | 2024年3月 | 2024年5月 | 2024年6月 | 2024年12月 | 完成前期手续，尚未开工 |
| 市政配套工程—春阳路路面翻建工程 |  |  |  | 2024年10月 | 2024年12月 | 完成施工合同签订工作，尚未开工 |
| 市政配套工程—污水管道运行效能提升工程 | 2023年10月下旬 | 2024年6月 | 2024年7月 | 2024年9月 | 2025年12月 | 正在签订施工合同，尚未开工 |
| 市政配套工程—人行道翻建及检查井改造工程 |  |  |  | 2024年10月 | 2024年12月 | 完成施工合同签订工作，尚未开工 |
| 通信配套工程 |  | 2023年10月 |  | 2023年12月 | 2024年4月 | 正在施工 |

具体情况如下：

1.鹏晟海工装备电力配套工程：截至2024年8月底本项目已完工。根据计划，敷设电力电缆2074米、新建电缆井14座、新建环网柜2座，项目完工后，通电覆盖率达到100%、绿化带恢复率达到100%。项目于2024年8月底完工，较计划完工时间延迟5个月，完工及时率扣0.5分；根据合同要求，截至2024年8月底应付款557.16万元，实际付款507.81万元，付款及时率扣0.35分。

2. 锦暄路南宝源路西地块电力配套工程：截至2024年8月底本项目已完工。本项目根据计划，敷设电力电缆5237米、新建电缆井10座、新建环网柜3座，项目完工后，通电覆盖率达到100%、绿化带恢复率达到100%。项目于2024年8月底完工，较计划完工时间延迟5个月，完工及时率扣0.5分；根据合同要求，截至2024年8月底应付款871.50万元，实际付款0元，付款及时率扣4分。

3.锦汇路锦暄路电力通道贯通工程：截至2024年8月底本项目完成前期手续，尚未开工。本项目根据计划，应于2024年6月前完成绿化迁移手续及占路手续，实际完成时间为2024年8月，前期手续完成及时率扣0.5分；工程施工图审查合格率为100%；根据计划，本项目应于2024年7月开工，实际开工时间为2024年8月，开工及时率扣0.25分；截至2024年8月底本项目应付款215.48万元，实际尚未支付，付款及时率扣4分。

4.锦荣路祥源路电力通道贯通工程：截至2024年8月底本项目正在施工。根据计划，截至2024年8月底在锦荣路搭建围挡537米，茂源路至华贯路段绿化迁移完工率为100%，工程设计图审查合格率为100%，工程安全率为100%。项目于2024年8月开工，较计划开工时间延迟1个月，开工及时率扣0.25分；根据合同要求，截至2024年8月底应付款523.93万元，实际付款0元，付款及时率扣4分。

5.瑞源路科海路科韵路电力通道贯通工程：截至2024年8月底本项目已完成前期手续，尚未开工。根据计划，应于2024年5月底前完成绿化迁移手续及占路手续，实际于2024年9月完成绿化迁移、占路手续，较计划开工时间延迟3个月，前期手续完成及时率扣0.75分；工程图测绘审查合格率、工程设计图审查合格率为100%。项目于2024年9月开工，较计划开工时间延迟2个月，开工及时率扣0.5分；根据合同要求，截至2024年8月底应付款30.84万元，实际付款0元，付款及时率扣4分。

6.市政配套工程—春阳路路面提升工程：截至2024年8月底本项目已完成施工合同签订工作，尚未开工。根据计划，2024年8月底前完成招标及合同签订工作，工程图测绘审查合格率、工程设计图审查合格率为100%。根据合同要求，截至2024年8月底应付款12.49万元，实际付款0元，付款及时率扣4分。

7.市政配套工程—污水管道运行效能提升工程：截至2024年8月底本项目正在进行施工合同签订工作。根据计划，2024年8月底前完成招标工作，合同签订尚未完成，合同签订完成率扣5分。工程图测绘审查合格率、工程设计图审查合格率为100%，截至评价日，施工前准备工作尚未完成，施工前准备工作完成及时率扣5分。根据合同要求，截至2024年8月底应付款86.16万元，实际付款0元，付款及时率扣4分。

8.市政配套工程—人行道翻建及检查井改造工程：截至2024年8月底本项目已完成施工合同签订工作，尚未开工。根据计划，2024年8月底前完成招标及合同签订工作，工程图测绘审查合格率、工程设计图审查合格率为100%。根据合同要求，截至2024年8月底应付款17.05万元，实际付款0元，付款及时率扣4分。

9.通信配套工程：截至2024年8月底本项目正在施工。根据建设方案，应对11条道路路口的4997米通信管道进行整治，截至2024年8月底已完成3234米，通信管道整治长度扣1.41分；根据建设方案，应新建人（手）孔74座，实际修建完成50座，新建人（手）孔扣1.3分；根据建设方案，应于2024年4月完工并恢复破坏的绿化带，实际项目尚未完工，绿化带尚未恢复，破坏绿化带恢复率扣3分；施工过程中，工程安全率为100%；根据建设方案，应于2023年12月开工，实际于2024年5月开工，开工及时率扣1分；截至2024年8月底应付款213.48万元，实际付款156.78元，付款及时率扣1.06分。

各项目得分及比重情况如下：

表3-3 青岛市精密仪器仪表产业园园区建设项目各子项目产出指标汇总表

| 项目名称 | 批复概算 | 分值 | 得分 | 占比 | 权重分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 鹏晟海工装备电力配套工程 | 825.50 | 25.00 | 24.15 | 9.40% | 2.27 |
| 锦暄路南宝源路西地块电力配套工程 | 1,248.90 | 25.00 | 20.50 | 14.23% | 2.92 |
| 锦汇路锦暄路电力通道贯通工程 | 921.30 | 25.00 | 20.25 | 10.49% | 2.12 |
| 锦荣路祥源路电力通道贯通工程 | 1,872.70 | 25.00 | 20.75 | 21.33% | 4.43 |
| 瑞源路科海路科韵路电力通道贯通工程 | 878.90 | 25.00 | 19.75 | 10.01% | 1.98 |
| 春阳路路面提升工程 | 543.00 | 25.00 | 21.00 | 6.18% | 1.30 |
| 污水管道运行效能提升工程 | 1,373.00 | 25.00 | 11.00 | 15.64% | 1.72 |
| 人行道翻建及检查井改造工程 | 434.00 | 25.00 | 21.00 | 4.94% | 1.04 |
| 通信配套工程 | 682.20 | 25.00 | 17.23 | 7.77% | 1.34 |
| 合计 | 8,779.50 | 25.00 |  | 100.00% | 19.11 |

- 效益

指标分值35分，得30分，得分率85.71%。

经济效益方面，根据青岛市实体经济振兴发展领导小组办公室《关于2023年度新兴产业专业园区考核情况的通报》，青岛市精密仪器仪表产业园2023年考核结果为“合格”，其他六个产业园考核结果均为“优秀”，产业发展、招商引资效果扣3分。青岛市精密仪器仪表产业园入选山东省工业和信息化厅公布的2024年度山东省特色产业集群名单，产业园区核心竞争力较好。

社会效益方面，产业园按照要求严格落实建设规划，不存在园区内新建商品住宅、大型商贸设施等，新引进项目未偏离园区产业规划方向，园区规划落实率良好。通过问卷调查，专业园区内及周边现有其他基础设施（给排水、燃气、供热等）可以满足产业发展需求。

生态效益方面，因施工产生的噪音、扬尘投诉率为0。

可持续效益方面，高新区管委按要求对上年度园区建设资金使用情况和支出用途合规性进行专项审计，形成上年度园区建设资金使用情况报告，但对审计中提出的问题尚未整改，资金使用督查长效机制扣2分；青岛市实体经济振兴发展领导小组办公室按要求牵头组织专业园区考核评价工作，园区考核评价长效机制良好。

满意度方面，通过对产业园区规上企业负责人进行问卷调查，入驻企业满意度为100%。

- 四、成本绩效分析

- （一）项目支出标准

本项目根据各子项目批复的概算标准执行。

- （二）项目成本控制情况

根据计划，本项目各子项目均未达到办理工程结算的时点，项目成本控制结果无法确定。根据各项目目前签订的合同来看，各项目合同总额均在批复的概算标准以内。

另外，项目建设方以初步设计批准后的总概算和预算为本工程项目的投资控制标准。按照合同约定的建设规模、建设内容、建设标准和项目投资控制额，进行建设组织管理，严格控制项目概算和预算。

- 五、项目实施成效和主要经验和做法

青岛市高新区主要聚集了海克斯康智慧产业园、崂应光电环保产业园、鼎信通讯高科技产业园、智腾微电子传感器产业园、崂应人工智能与生态环保产业园等一批园区，成为全市仪器仪表产业重点集聚区域。产业园围绕工业测量仪器、环境监测仪器、智能计量仪表等细分领域，包括芯片、传感器等关键元器件，累计引进重点项目30余个，规上企业实现营业收入33亿元以上，初步建立起精密仪器仪表产业链。

实验分析领域，分布有海纳光电、崂应环境、佳明测控等行业知名企业，重点围绕环境污染源采集及分析、环境监测光学模块等产品进行研发生产，获批省级市级企业技术中心，入选“山东省高端装备制造业领军（培育）企业库”，实力不断增强。

- 六、存在问题及原因分析

- （一）项目前期谋划不足，建设单位编制的资金使用方案不合理，部分合同未按约定节点支付资金，导致预算执行缓慢。

截至2023年12月31日，项目建设资金未支出使用，截至2024年8月31日，建设资金支出664.59万元，预算执行率为6.65%，主要原因为：

1.项目前期谋划不足，导致资金使用方案报送较晚。2023年4月，青岛市人民政府办公厅印发《青岛市精密仪器仪表产业园发展若干政策》，要求连续三年由市财政每年出资1亿元用于园区建设。2023年9月，高新区第16次管委主任办公会议将九个项目纳入2023年政府投资计划中期调整及资金安排。2023年11月，高新区管委向市工信局报送《2023年青岛市精密仪器仪表产业园建设资金分配使用方案》。由于项目前期谋划不足，导致资金使用方案报送较晚，自项目立项至报送资金使用方案时间较长。2024年安排预算1亿元，截至2024年9月30日建设单位尚未编报资金使用方案，导致2024年预算未使用，造成资金闲置。

2.建设单位编制的资金使用方案不合理。本项目的九个子项目中五个项目计划完工时间为2024年12月，一个项目计划完工时间为2025年12月，截至2023年底所有项目处于可行性研究报告或初步设计批复阶段，施工、监理、设计、测绘等合同款尚未达到付款条件，2023年可预见的资金支付金额远未达到建设单位报送的1亿元预算。根据合同要求，经测算，截至2023年底累计应支付款项约100万元，截至2024年底累计应支付款项约7000万元，预计2024年结余金额约3000万元。

3.部分合同未按约定节点支付资金。

截至2024年8月底，本项目总计签订合同6,387.64万元，根据合同条款，应支付合同款2,528.08万元，实际支付合同款664.59万元，部分合同未按约定节点支付资金。如锦暄路南宝源路西地块电力配套工程、锦汇路锦暄路电力通道贯通工程、锦荣路祥源路电力通道贯通工程施工合同均约定项目开工后预付30%工程款，实际截至评价日，上述项目均已开工，但未按合同要求支付工程款。截至2024年8月，各项目合同签订情况、付款情况如下：

表6-1 青岛市精密仪器仪表产业园园区建设项目各子项目付款明细表

单位：万元

| 项目名称 | 合同金额 | 应付款 | 已付款 | 未付款 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 鹏晟海工装备电力配套工程 | 706.19 | 557.16 | 507.81 | 49.35 |
| 锦暄路南宝源路西地块电力配套工程 | 1,101.35 | 871.50 | - | 871.50 |
| 锦汇路锦暄路电力通道贯通工程 | 665.24 | 215.48 | - | 215.48 |
| 锦荣路祥源路电力通道贯通工程 | 1,663.68 | 523.93 | - | 523.93 |
| 瑞源路科海路科韵路电力通道贯通工程 | 693.60 | 30.84 | - | 30.84 |
| 春阳路路面提升工程 | 441.23 | 12.49 | - | 12.49 |
| 污水管道运行效能提升工程 | 153.34 | 86.16 | - | 86.16 |
| 人行道翻建及检查井改造工程 | 357.31 | 17.05 | - | 17.05 |
| 通信配套工程 | 605.71 | 213.48 | 156.78 | 56.70 |
| 合 计 | 6,387.64 | 2,528.08 | 664.59 | 1,863.49 |

- （二）部分项目进展缓慢。

部分项目重要节点较计划有所延迟，如：

通信配套工程计划于2024年4月完工，截至评价日实际尚未完工，主要原因为项目实施过程中，需根据现场实际情况对原设计方案进行优化调整，投入了大量时间、人力、机械进行现场勘察、核实、造价分析。

锦暄路南宝源路西地块电力配套工程、鹏晟海工装备电力配套工程于2024年8月底完工，较计划完工时间延迟五个月，主要原因为方案评审过程中因修改专家意见，于2024年4月完成概算批复，2024年5月完成预算批复。

锦汇路锦暄路电力通道贯通工程计划于2024年7月开工，实际开工时间为2024年9月，主要原因为方案评审过程中因修改专家意见，于2024年4月完成概算批复，2024年6月完成预算批复。

锦荣路祥源路电力通道贯通工程计划于2024年6月开工，实际开工时间为2024年8月，主要原因为方案评审过程中因修改专家意见，于2024年4月完成概算批复，2024年5月完成预算批复。

- （三）产业发展、招商引资效果不够明显。

根据《青岛市新兴产业专业园区管理办法》（青发改规划〔2023〕134号）、《青岛市新兴产业专业园区考核评价办法（试行）》（青园区发〔2023〕1号），青岛市实体经济振兴发展领导小组办公室2023年对已挂牌的7个专业园区在产业发展、招商引资、建设管理等方面进行考核，根据青岛市实体经济振兴发展领导小组办公室《关于2023年度新兴产业专业园区考核情况的通报》，青岛市精密仪器仪表产业园2023年考核结果为“合格”，相较于其他园区，青岛市精密仪器仪表产业园在产业发展、招商引资方面有待提升。

- （四）专项审查整改落实不到位。

高新区管委按《新兴产业园区建设资金管理办法》（青财企〔2023〕10号）的要求，对2023年度青岛市精密仪器仪表产业园区建设资金使用情况和支出用途合规性进行专项审计，并形成园区建设资金使用情况报告，截至评价日，建设单位尚未对审计中提出的“部分委托服务未按照合同约定节点支付资金”整改完毕。

- 七、相关建议

- （一）科学合理编制项目资金预算，加强园区建设资金监管。

建议按照新兴产业专业园区建设资金管理办法的相关要求，园区管委应进一步科学制定各年度园区建设项目计划和资金分配使用方案，提高项目实际需求与预算资金的匹配性，依法依规使用资金并及时报告预算执行情况。牵头部门市工信局应加强对园区建设资金分配使用方案审核力度，从紧从实编制预算。各相关单位，按照职责分工将园区考核与对园区基础设施建设资金考核等相结合，充分利用绩效监控、考核评价、专项审计等有效手段强化监管，引导园区聚焦主导产业、资源要素，优化运营管理机制，提升建设服务水平，加快预算执行进度，对超出规定使用的资金予以收回，预算执行进度缓慢或预计无法实现绩效目标的，及时按照规定程序调整预算，并相应调整绩效目标。在年度终了后，高新区及时对上年度园区建设资金使用情况和支出用途合规性进行专项审计，报青岛市工业和信息化局与青岛市财政局审核，促进财政资金使用更加安全、高效。

（二）加强建设管理工作，推动项目进展。

前期应深入开展调研，摸清建设工作的重点、难点，根据实际情况合理安排项目实施计划。

项目过程中，应根据计划推动项目进展，通过加强对代建单位的考核、建立有效的沟通渠道、定期更新进展报告等途径，及时处理和解决问题，保证项目如期完工。

- （三）突出产业发展质量，做强产业发展平台。

建议高新区管委结合考核结果，查摆存在的问题，以项目建设的长期目标为导向，推动园区高质量发展，打造新质生产力平台。一是发挥专业园区建设主体作用，优化园区管理运营模式，探索委托专业机构开展园区建设与运营，有序实施园区产业规划、建设规划；二是充分发挥产业链“链主”企业作用，引进龙头企业和产业链上下游配套企业，发挥好辐射带动作用。

- （四）发挥考核牵引作用，对审核问题及时落实整改。

在科学实施考核工作的基础上，对考核过程中发现的问题积极整改、落实到位，充分发挥考核工作的指挥棒、风向标、助推器作用。