2020年度青岛市住房公积金管理中心

专项业务费绩效评价报告

预算部门（盖章）：青岛市住房公积金管理中心

评价单位（盖章）：青岛市住房公积金管理中心

被评价单位：青岛市住房公积金管理中心

2021年5月

2020年度青岛市住房公积金管理中心

专项业务费绩效评价报告

一、基本情况

- （一）项目概况

- 1.项目背景。根据国务院《住房公积金管理条例》和上级有关部门工作部署，结合本部门职责，为进一步扩大住房公积金制度覆盖面，积极开展住房公积金政策宣传和催建催缴工作；进一步强化政策支持，加强住房公积金提取和贷款支持力度，充分发挥政策保障作用；进一步加强住房公积金信息化建设，持续推进跨部门信息共享，提高住房公积金业务网办服务效率，为缴存职工和缴存单位提供优质服务，设立住房公积金专项业务费。

- 2.主要内容及实施情况。住房公积金专项业务费主要实施内容包括保障全市11个住房公积金营业大厅正常运转为缴存单位和职工提供便捷服务；扎实开展住房公积金政策宣传和催建催缴工作；保障住房公积金各类业务系统及平台运维系统的高效、稳定、安全运行，完成综合服务平台、一体化运维、征信查询系统、客服热线系统升级及智慧营业厅系统升级开发，启动大数据平台及住房补贴系统升级开发工作。在项目实施中住房公积金各项业务正常运转，全年服务缴存单位5.98万个，收缴公积金259.9亿元；共向3.3万户职工家庭发放公积金贷款122.6亿元；完成综合服务平台、一体化运维及征信查询系统开发，启动了4个系统的（升级）开发工作，实现了全部公积金政务服务事项通过电子渠道办理。

- 3.资金投入和使用情况。2020年青岛市住房公积金管理中心专项业务费预算计划3575万元，调整后预算数3539.6万元，到位2726.37万元，资金实际执行2420.41万元。预算执行率（实际执行数/调整预算数）为68.38%，预算执行进度没有达到预期。

（二）项目绩效目标

- 1.总体绩效目标。充分利用新闻媒体宣传住房公积金制度，提高住房公积金制度吸引力；保障全市住房公积金营业大厅业务高效运转，为全市缴存单位和缴存职工提供优质服务；开展住房公积金催建催缴工作，保障缴存职工合法权益；保障公积金各类业务及平台运维系统的高效、稳定、安全运行，为全市11个营业大厅，200余名柜员提供系统支持，进一步提高公积金各项业务的办理效率。服务全市5万余个缴存单位，实现住房公积金缴存额240亿元，发放住房公积金贷款70亿元，实现增值收益10.5亿元。

- 2.总体绩效目标完成情况。建立常态化扩面工作机制，利用社保、统计等部门共享数据，动态掌握“四上企业”信息，针对不缴欠缴企业搭建任务管理平台，实行“点穴式”扩面和精准化催缴，2020年全市收缴公积金259.9亿元；推行“认房认贷”的差别化贷款政策，实行二手房与新建住房相同的最高60万贷款额度标准，2020年共向3.3万户职工家庭发放公积金贷款122.6亿元；科学合理运作存储资金，2020年实现增值收益11.8亿元；持续简化业务办理手续和流程，公共服务事项网办率达100%、秒批率达67%，为服务对象提供优质服务。

二、绩效评价工作开展情况

- （一）绩效评价目的、对象和范围

- 本次对青岛市住房公积金管理中心专项业务费进行绩效评价，主要是对项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及项目管理和实施部门职责，评价立项依据的充分性、立项程序的规范性；评价绩效目标合理、明确性；考察资金的投入、管理、使用；以及投入的产出和效益。组织实施过程中的经验教训，便于今后更好地履行部门职责，促进资金的合理合法规范使用。

- 本次绩效评价的对象是青岛市住房公积金管理中心专项业务费。评价范围为2020年度。

- （二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准

- 1.绩效评价原则。根据市财政局《关于开展2020年度单位绩效自评和部门绩效评价工作的通知》要求，从项目支出评价的角度对部门管理和实施项目的核心内容，对项目立项、目标设置、资金管理和实施效果进行综合评价。

2.评价指标体系。评价指标体系按照市财政局下发的《专项业务费支出绩效评价指标体系》对应的内容进行设置。分为决策、过程、产出、效益四个一级指标。“决策”指标主要评价项目立项、绩效目标和资金投入情况；“过程”指标主要评价资金管理和组织实施情况；“产出”指标主要评价产出数量、产出质量、产出时效和产出成本；“效益”指标主要评价项目效益、可持续影响和满意度情况，具体情况见附件。

3.评价方法和标准。采取以目标为导向的，基于证据分析的目标比较法，通过设定科学的评价指标，对项目的实际效果与预定目标进行比较，量化反映绩效目标的完成情况，分析完成目标或未完成目标的原因，从而评价支出绩效。

- （三）绩效评价工作过程

本次项目的评价期间为2021年4月-5月，具体安排如下：青岛市住房公积金管理中心按照市财政局有关通知安排，成立绩效评价小组，由办公室牵头具体实施，组织具体项目承担处室对项目基本情况、项目资金使用情况、项目组织实施情况、预算评审情况、绩效目标等评价资料进行收集、核实，采用现场调查、座谈等形式，开展评价工作。按确定的评价指标体系、评价标准和评价方法，对该项目的绩效情况进行全面的分析研议、综合评判，形成评价报告初稿。评价小组对报告初稿进行集体研讨，提出改进意见，进一步完善报告。

三、综合评价情况及评价结论

- 按照青岛市住房公积金管理中心专项业务费绩效考核指标评价体系及评分标准，通过基础数据的搜集、填报、询问调查，进行了客观评价，绩效目标完成综合评价为：基本达到预期目标，得分84.21分，等级为良。具体得分情况见附表。

四、绩效评价指标分析

- （一）项目决策情况

决策指标权重分数20分，实际得分20分，得分率100%。

市住房公积金管理中心专项业务费立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，项目立项过程规范。绩效目标编制符合客观实际情况，清晰合理，具有可衡量性。预算编制经过论证和集体决策，与项目内容相符合。

- （二）项目过程情况

过程指标权重分数20分，实际得分16.88分，得分率84.4%。具体扣分原因如下：

1.资金到位率指标值100%；资金实际到位率为77.02%。资金实际到位率低于预期目标主要是因为疫情原因，导致项目招标时间推迟，部分信息化建设项目执行进度未达预期。评分标准规定资金到位率达100%得相应权重的100%，每下降1%扣5%权重，扣完相应权重为止。该指标权重分2分，按规定扣2分。

2.预算执行率指标值100%；预算执行率（实际支出资金/实际到位资金）为88.78%。评分标准规定预算执行率达100%，则得满分，每降低1%扣5%权重分，扣完为止。该指标权重分2分，按规定扣1.12分。

- （三）项目产出情况

产出指标权重分数25分，实际得分12.33分，得分率49.32%。具体扣分原因如下：

1.实际完成率指标值100%：项目绩效目标确定住房公积金行政执法立案数量、发放贷款笔数、服务缴存单位数量、系统维护数量、系统开发数量、硬件采购数量6个指标，其中因疫情原因导致项目招标时间推迟，系统开发数量指标未完成。6项产出数量指标实际完成5项，实际完成率83.33%。评分标准规定实际完成率达100%，则得满分，每低于1%，扣除5%权重分，扣完为止。该指标权重分5分，按规定扣4.17分。

2.完成及时率指标值100%，项目绩效目标确定住房公积金行政执法立案数量、发放贷款笔数、服务缴存单位数量、系统维护数量、系统开发数量、硬件采购数量6个指标，其中因疫情原因导致项目招标时间推迟，系统开发数量指标未完成。6项产出数量指标，实际完成5项，完成及时率83.33%。评分标准规定完成及时率达100%，则得满分，每低于1%，扣除5%权重分，扣完为止。该指标权重分5分，按规定扣4.17分。

3.产出成本指标值100%，年度计划成本3575万元，实际成本为2420.41万元，成本节约率为32.3%。评分标准规定成本节约率大于0%且低于15%，则得满分，每高于（15%）或低于（0%）1%，扣除5%权重分，扣完为止。该指标权重分5分，按规定扣4.33分。

- （四）项目效益情况

- 效益指标权重分数35分，实际得分35分，得分率100%。

- 市住房公积金管理中心专项业务费对于促进全市住房公积金业务发展起到积极作用，住房公积金各项业务指标持续稳定增长，为全市缴存职工和缴存单位提供了便捷、高效的服务，充分发挥了住房公积金的住房保障作用。

五、主要经验及做法

市住房公积金管理中心按照部门职责和重点工作计划安排，合理测算安排资金，对于信息化建设项目按照规定进行项目立项审批和预算评审工作，项目立项符合行业发展要求，与部门职责范围相符合。在实际预算执行过程中，严格按照采购预算安排和采购程序，组织实施采购工作。定期对预算执行情况进行调度分析，督促项目执行部门按照项目进度和资金支付计划及时支付资金。

市住房公积金管理中心2020年认真贯彻落实市委、市政府决策部署，聚焦建设宜居家园、服务全市大局、优化营商环境和加强自身建设，出实招、办实事、谋实效，在保障安居、惠企利民、促进发展方面取得了显著成效。各项业务高质量发展，住房保障效用充分发挥，为建设开放、现代、活力、时尚的国际大都市作出了新贡献。

六、存在的问题及有关建议

- （一）存在的主要问题

- 预算执行率低，没有达到预期目标。2020年青岛市住房公积金管理中心专项业务费预算计划3575万元，调整后预算数3539.6万元，资金实际执行2420.41万元，预算执行率（实际执行数/调整预算数）为68.38%。因为疫情原因，导致项目招标时间推迟，部分信息化建设项目执行进度未达预期，预算执行进度没有达到预期。

（二）相关建议

加快项目执行进度，提高预算执行率。定期调度预算执行情况，分析预算执行过程中进度较慢项目的具体原因，督促项目具体承担部门加快预算执行，提高资金使用效益。

附件：青岛市住房公积金管理中心专项业务费支出指标体系

青岛市住房公积金管理中心

2021年5月14日