青岛市供销合作社联合社文件

青供政发〔2022〕3号                   签发人：姜水清

青岛市供销社关于在系统内开展燃气安全风险隐患排查整治工作的通知

各区、市供销社，市社直属企事业单位：

为贯彻落实《全省城镇燃气安全排查整治工作实施方案》和《山东省供销社关于在系统内开展燃气安全风险隐患排查整治工作的通知》要求，结合“四位一体”深入推进安全生产整治3年专项行动，根据全市供销社系统实际，自即日起至2022年底开展燃气安全风险隐患排查整治工作，现将有关要求通知如下：

一、排查整治目标

深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产工作重要论述，落实省城镇燃气安全排查整治视频会议精神和省市工作要求，吸取近年来发生的燃气事故教训，坚持源头治理、系统治理、综合治理和精准治理，按照“全面、严格、治本”的总要求，利用一年时间，在全市供销社系统内排查燃气管网和涉及燃气各领域安全风险隐患，组织开展冬明春防范一氧化碳中毒隐患排查，集中发现整治各种违法违规行为，及时消除安全隐患，有效预防和减少事故发生，确保系统安全生产形势持续稳定。

二、排查整治范围

市供销社直属企事业单位、控股、参股企业，各区市供销社机关及全部所属单位、租赁场所等。

- 排查整治主要内容

一是排查整治安全生产主体责任落实情况。重点检查单位建立和执行安全生产责任制、责任清单落实等情况，突出安全生产第一责任人责任落实，企业安全管理制度落实、安全操作规定落实、设备安全检测落实、重大危险源管理落实、隐患排查治理落实、应急预案和演练落实等。

二是排查整治燃气重点领域安全管理情况。重点对系统内商业综合体、餐饮经营场所、学校、农贸市场、商住混合体、单位食堂等人员密集场所进行全面排查，重点排查整治燃气管道被违规占压、穿越密闭空间，气瓶间违规设置在地下室和半地下室内、擅自将气瓶放置于室内用餐场所，使用不合格的气瓶、灶具、连接软管和减压阀，私接“三通”，不安装燃气泄漏报警器或安装位置不正确、适用气种不符或功能过期失效，擅自拆除、改装、迁移、暗埋燃气设施等风险隐患。

三是排查整治燃气用户使用安全情况。重点检查学校、单位职工宿舍的胶管老化、报警器超期、私自改造户内设施，使用无熄火保护装置的燃气灶具、直排式燃气热水器等安全隐患进行全面排查。重点排查老旧小区燃气管道、燃气引入管、立管以及管道穿越楼板部位安全隐患，以及居民用户擅自安装、改装、拆除户内燃气设施和燃气计量装置，室内管道严重锈蚀等风险隐患，积极协调有关单位落实整治。

四是排查整治燃气工程建设情况。要对在建工程和燃气管道周边建设项目进行全面排查，重点排查整治工程项目不符合国土空间规划和燃气专项规划、未取得相关审批手续擅自建设或改动燃气设施、未依法进行特种设备施工前告知和安装监督检验等问题。对燃气管线周边在建项目，严格落实燃气设施保护方案、落实第三方施工期间专人监护规定。

五是排查整治燃气具等燃气源头安全风险和重大隐患。要对系统内现有燃气具、燃气泄漏报警器等产品流通销售渠道点进行全面排查，严禁销售不符合安全标准的燃气具、燃气泄漏报警器及配件和不符合强制性产品认证要求的燃气具。对系统电商平台、小商品市场等进行全面排查，督促其切实履行好对经营者的管理责任，坚决杜绝不合格的燃气具等产品通过供销社系统进入使用环节。

六是排查整治燃气管道设施情况。要积极配合有关部门对燃气场站设施、燃气管道进行普查建档，全面掌握建设年代、管道材质、安全状况等资料，对不符合燃气运行安全的管道设施，协调有关部门及时做好燃气管道更新。要积极配合有关部门重点排查整治易导致重特大事故的老旧管道带病运行、高中压管道被占压、燃气场站设施安全间距不符合要求等突出问题隐患。

四、时间安排

（一）动员部署（2022年1月底前）

制定具体实施方案，明确任务，细化责任、措施。强化燃气安全宣传教育，根据《山东省燃气安全宣传工作方案》和新修订《山东省安全生产条例》的要求，组织开展安全培训教育，提高员工安全意识。同时，要求各单位立即开展全面自查自纠，对本系统单位存在燃气用气类型等情况进行详细摸排，做到底数清、情况明，梳理各自领域安全生产工作存在的短板和漏洞，边排查边整治并建立隐患排查清单和整改清单。

（二）巡查排查（2022年2月-3月）

成立燃气安全风险隐患排查整治检查小组，由领导班子成员带队成立巡查组，对本级供销社机关及所属事业单位、社属企业的燃气使用情况开展全面摸排、巡查检查工作，联合安全生产专家、燃气领域专业机构对系统内使用燃气基础设施、燃气安全运行等情况开展“起底式”全面摸底排查，对排查中发现的安全隐患问题，积极与当地燃气公司联系，对燃气设施进行安全检查，严格建立问题隐患清单和整改清单，并督促落实，确保所有问题都要限期整改到位。

（三）整治攻坚（2022年4月-6月）

对照问题隐患清单，逐项制定整改方案，做到整改责任、措施、资金、时限和预案“五落实”，隐患实行销号闭环管理，并通过督导检查、考核评估、警示通报等手段方法持续加大整治力度。安全隐患整改不到位的，按规定停业整顿，确保重大风险管控到位、重大隐患闭环整改到位、非法违法行为惩治到位。

（四）巩固提升（2022年7月-12月）

认真总结分析燃气安全风险隐患排查专项整治工作中存在的突出问题，制定并落实整改措施。认真开展“回头看”工作，全面回顾总结专项整治情况，总结和推广燃气安全专项整治工作经验和成果，找出整治工作中存在的不足之处，制定相应的对策和措施，逐步建立长效安全管理机制。

五、工作要求

（一）加强组织领导。各级各单位主要负责人要高度重视，严格落实“三个必须”原则，进一步压紧压实安全生产各环节责任，认真落实隐患排查治理和风险分级管控双重预防机制。要紧盯风险隐患突出的重点单位、企业，全面排查、逐个整改，确保各项工作任务落实到位。

（二）切实抓好整改。各单位要结合今冬明春安全生产工作安排，把隐患排查整改和风险防控落实到每个岗位、每个部位、每个环节、每个人，自查、巡查发现的每一个隐患，要建立整改台账，严格落实整改责任，明确整改措施时限，保障人员资金投入，在抓落实上狠下功夫，确保预案整改到位，切实解决问题。

（三）形成长效机制。通过治理安全隐患，健全完善安全生产风险隐患自查自纠长效机制。各单位要加强常态化安全宣传和警示教育，广泛普及法律法规规章、燃气安全检查、预防一氧化碳中毒、应急处置技能等基本知识，要引导广大干部职工自觉保护燃气设施，积极举报身边的“黑气点”“气贩子”以及占压管道、破坏燃气设施等非法违法行为，自觉抵制不合格的连接软管、燃气灶具、减压阀等，确保燃气使用环节安全。

请各区市供销社、直属单位于2022年1月12日前将本单位排查整治工作方案报市社现代流通处，并分别于 2022 年 2 月7日、5 月6日、8 月 6日、11 月 6日前将本单位工作进展情况、典型案例和《城镇燃气安全排查整治信息统计表》（见附件）从金宏网报市社现代流通处。

附件：城镇燃气安全排查整治信息统计表

青岛市供销社

2022年1月20日

青岛市供销社办公室 2022年1月20日印发

附件

# 城镇燃气安全排查整治信息统计表

单位：	填报日期：	年	月	日

| 经营 企业 | 管道燃气经营 企业数量（个） |  | 管道燃气经营企业 从业人数（人） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 瓶装液化气经营 |  | 瓶装液化气经营企业 |  |
| 情况 |  |  |  |  |
|  | 企业个数（个） |  | 从业人数（人） |  |
| 管网 | 现有 2000 年前建设的燃气管道长度（公里） |  |  |  |
| 情况 | 违章占压管道数量（段） |  |  |  |
| 燃气 | 排查出的一般隐患 |  | 整改完成的一般隐患 |  |
| 隐患 | 数量（个） |  | 数量（个） |  |
| 排查 | 排查出的重大隐患 |  | 整改完成的重大隐患 |  |
| 情况 | 数量（个） |  | 数量（个） |  |
| 执法 | 燃气安全执法检查 |  | 燃气安全执法检查 |  |
|  | 次数（次） |  | 处罚次数（次） |  |
|  | 取缔非法燃气 |  | 吊销燃气经营许可证 |  |
| 检查 |  |  |  |  |
| 情况 | 企业数量（家） |  | 企业数量（个） |  |
|  | 执法检查处罚金额（万元） |  |  |  |
| 报警器 安装 | 使用燃气的 餐饮企业数量（个） |  | 安装燃气报警器 餐饮企业数量（个） |  |
|  | 使用燃气的 |  | 安装燃气报警器 |  |
| 情况 |  |  |  |  |
|  | 居民户数（户） |  | 居民户数（户） |  |