2020年度青岛市司法局部门

专项业务费绩效评价报告

预算部门（盖章）： 青岛市司法局

评价单位（盖章）： 青岛市司法局

被评价单位：青岛市司法局

2021年5月

2020年度青岛市司法局部门

专项业务费绩效评价报告

一、基本情况

- （一）项目概况。

- 1.项目背景

新形势要求司法行政系统要深入学习贯彻习近平法治思想，深入学习贯彻党的五中全会精神以及中央全面依法治国工作会议精神，紧紧围绕推动高质量发展、构建新发展格局、促进人民共同富裕、统筹发展和安全等要求，深入参与法治实践，助力法治山东、法治青岛建设。

2020年需要完成以下工作任务：一是深化法治政府建设。加强重点领域立法，在优化营商环境、打赢“15个攻势”等方面出台规章制度。完善依法决策机制，推进严格规范公正文明执法，落实行政机关负责人出庭应诉工作制度，扩大政府购买服务推动惠企政策落实工作范围，固化市场化、法治化改革成果。二是深化公共法律服务体系建设。继续引进知名律所，扩大开放法律服务市场，推动律师业跨越发展。完善矛盾纠纷多元化解机制，推动基层社会治理法治化。提高公共法律服务质量水平，顺利通过“七五”普法验收。三是深化执法规范化建设。提升监管改造质量，实现第20个监管安全年。规范社区矫正执法，确保社区矫正对象脱管失控率为零。加强法律服务业事中事后监管，进一步规范执业行为。

- 2.资金投入和使用情况

2020年青岛市司法局部门专项业务费实际预算安排为5236.54万元，预算执行数为5167.33万元，预算执行率98.67%。其中：

（1）局本级专项业务费预算数934.91万元，执行数908.12万元，预算执行率97.13%。

（2）北墅监狱专项业务费预算数1825.65万元，执行数1825.65万元，预算执行率100%。

（3）青岛监狱专项业务费预算数1673.98万元，执行数1673.98万元，预算执行率100%。

（4）市强制隔离戒毒所专项业务费预算数535万元，执行数493.88万元，预算执行率92.31%。

（5）法律援助中心专项业务费预算数267万元，执行数265.7万元，预算执行率99.51%。

（二）项目绩效目标。

- 健全完善党领导法治建设体制机制，深化法治政府建设示范创建; 推进科学民主依法立法; 推进行政决策体制法治化运行; 推进行政机关负责人出庭应诉常态化;推进行政执法监督深入开展; 发挥传统媒体、新媒体作用，打造贴近群众的普法宣传平台；推动法律援助“减证便民”,加快法律服务业发展; 深化监狱、戒毒、社区矫正工作规范化建设。

二、绩效评价工作开展情况

- （一）绩效评价目的、对象和范围。

围绕部门职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，统筹考虑业务活动，从预算管理、职责履行、履职效能等方面，衡量部门专项业务费整体及核心业务实施效果，提高部门专项业务费的绩效管理水平。

本次绩效评价对象为市司法局2020年度部门专项业务费支出。绩效评价资金范围为一般公共预算安排的用于市司法局部门的专项业务费。

- （二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准。

1.评价基本原则：本次绩效评价遵循“明确主体、科学公正、公开透明、激励约束”基本原则。

- 2.评价方式方法：采用数据采集、社会调查、现场调研等方式，运用成本效益分析法、比较法、公众评判法等方法进行评价。

3.绩效评价指标体系，分为决策、过程、产出、效益四个一级指标。并根据支出领域的不同，分别设置了二级、三级和四级指标。

根据《市级财政绩效评价操作指南》，本次绩效评价综合绩效级别具体分为4个等级：

综合得分在90分（含90分）以上为“优”；

综合得分在80～90分（含80分）为“良”；

综合得分在70～80分（含70分）为“中”；

综合得分在70分以下为“差”。

- （三）绩效评价工作过程。

熟悉部门情况，成立评价小组，确定各自职责，制定评价方案，制定工作方法，设置评价指标体系; 了解部门的基本情况、财政资金使用情况、项目组织实施情况、绩效目标、绩效监控等评价资料，采用现场调研、座谈和调查问卷等形式进行现场查验核实取证，按照绩效评价指标体系进行综合评定打分。撰写绩效评价报告，征求意见，出具绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

- （一）资金总体评价结论

根据绩效评估指标体系，对部门专项业务费所有指标和证明材料进行了检查和核实，认为该项目决策依据充分，实施依法合规，资金预算安排合理，效果明显，绩效评估自评得分97.9分，评价等级为优，建议下年度继续安排预算。

- （二）项目预算执行情况

- 年初批复预算5670万元，调整后预算5236.54万元，实际执行5167.33万元，预算执行率98.67%。

四、绩效评价指标分析

- （一）项目决策情况

- 该项指标分值为20分，评价得分20分，得分率100%。具体分析如下：

- 项目立项依据充分，符合法律法规、相关政策要求，得3分。项目的申请、设立过程符合相关要求，得3分。绩效目标设置合理、明确、具体，得3分。绩效指标是否清晰、细化、可衡量，得3分。项目预算编制经过论证，预算内容与项目内容匹配，资金分配合理，得4分。项目资金分配有测算依据，预算内容与年度工作重点匹配，得4分。

- （二）项目过程情况

- 该项指标分值为20分，评价得分17.87分，得分率89.35%。具体分析如下：

- 1、资金到位率=（实际到位资金/预算资金金）×100%= 5236.54/5236.54×100%=100%，得2分。

- 2、预算执行率=（实际支出金额/实际到位资金）×100%= 5167.33/5236.54×100%=98.68%，得1.87分。

- 3、资金使用合规性。资金使用符合国家财经符合国家财经法规和财务管理制度，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合预算批复或合同规定的用途，本项得4分。

4、管理制度健全性。财务和业务管理制度是否合法、合规，但管理制度不够完善、完整，本项得4分。

5、制度执行有效性。项目实施符合相关规定，项目调整及支出调整手续完备；资料齐全并及时归档；项目组织调度、协同推进等相关机制落实到位。本项得6分。

- （三）项目产出情况

- 该项指标分值为25分，评价得分25分，得分率100%。具体分析如下：

- 1、实际完成率。实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%= (1732+1092+120+25+4)/(1600+1000+100+20+3)×100%=109.18%，本项得5分。

- 2、数量变动率。项目数量变动率=（实际数量-上年实际数量）/上年实际数量×100%= ((1732+1092+120+25+4)-(1600+1000+100+20+3))/(1600+1000+100+20+3×100%=9.18%,本项得5分。

- 3、质量达标率。质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%= (1732+1092+120+25+4)/(1732+1092+120+25+4)×100%=100%，本项得5分。

- 4、完成及时率。项目完成及时率=及时完成的产出数/实际产出数×100%= (1732+1092+120+25+4)/(1732+1092+120+25+4)×100%=92%，本项得5分。

- 5、成本节约率。成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%= (5236.54-5167.33)/5167.33×100%=1.34%，本项得5分。

- （四）项目效益情况

- 该项指标分值为35分，评价得分35分，得分率100%。具体分析如下：

- 1. 全市宣传普法覆盖率100%>95%，得10分。

- 2. 实现我市公共法律服务体系全覆盖，得10分。

- 3. 履职到位情况效果明显，得5分。

- 4. 形成了可持续发展的机制,得2分。

- 5. 社会公众满意度90%>80%，得8分。

五、、评价单位盖章、评价人员签字

附件： 青岛市司法局部门专项业务费项目支出指标体系

附件

| 青岛市司法局部门专项业务费项目支出指标体系 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 权重 | 指标解释 | 标杆值 | 评分标准 | 备注 | 得分 | 得分率 |
| 决策 （20分） | 项目立项（6分） | 立项依据 充分性 | - | 3 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 充分 | ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。 5项各占1/5权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。 |  | 3 | 100% |
|  |  | 立项程序 规范性 | - | 3 | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 规范 | ①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等。 若①②③齐全得权重100%；如不符合①得0分；缺②扣权重1/3；缺③扣权重1/3。 |  | 3 | 100% |
|  | 绩效目标（6分） | 绩效目标 合理性 | - | 3 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 合理 | ①项目有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性； ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ④绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 4项各占1/4权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。 |  | 3 | 100% |
|  |  | 绩效指标 明确性 | - | 3 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 明确 | ①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②指标值清晰、可衡量； ③指标值与项目年度任务数或计划数相对应。 3项各占1/3权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。 |  | 3 | 100% |
|  | 资金投入（8分） | 预算编制 科学性 | - | 4 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 科学 | ①预算编制经过科学论证； ②预算内容与项目内容匹配； ③预算额度测算依据充分，按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。 4项各占1/4权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。 |  | 4 | 100% |
|  |  | 资金分配 合理性 | - | 4 | 考察项目资金分配是否有测算依据，预算安排内容与专项资金的设立目的及年度工作重点是否一致，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性。 | 合理 | ①项目资金分配有测算依据得1/2权重分； ②根据预算安排内容与专项资金的设立目的及年度工作重点的匹配程度判断，分别得年度剩余权重的100%、75%、50%、25%和0%。 |  | 4 | 100% |
| 过程 （20分） | 资金管理（8分） | 资金到位率 | - | 2 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核本年度资金落实情况对项目实施的总体保障程度。资金到位率=（实际到位资金/预算资金）*100%。 | 100% | 资金到位率达100%得相应权重的100%，每下降1%扣5%权重，扣完相应权重为止。 |  | 2 | 100% |
|  |  | 预算执行率 | - | 2 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。预算执行率=（实际支出金额/实际到位资金）×100%。 | 100% | 预算执行率达100%，则得满分，每降低1%扣5%权重分，扣完为止。 |  | 1.87 | 93.50% |
|  |  | 资金使用 合规性 | - | 4 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 合规 | ①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③符合项目预算批复或合同规定的用途； ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 4项全部符合视为使用合规，得满分；存在①或③或④不满足时属于严重违规事项，本项指标不得分；在①③④同时符合，②不符合时，本项指标得75%权重分； |  | 4 | 100% |
|  | 组织实施（12分） | 管理制度 健全性 | - | 6 | 项目实施单位的管理制度是否健全，是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 健全 | ①制定或具有相应的财务管理制度； ②制定或具有相应的业务管理制度； ③牵头跨部门资金应建立组织调度、协同推进等相关机制； ④财务管理制度合法、合规、完整； ⑤业务管理制度合法、合规、完整。 5项各占1/5权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。 |  | 4 | 66.67% |
|  |  | 制度执行 有效性 | - | 6 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 有效 | ①遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。 ⑤项目组织调度、协同推进等相关机制落实到位。 5项各占1/5权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。 |  | 6 | 100% |
| 产出 (25分) | 产出数量（10分） | 实际完成率 | - | 5 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 100% | 实际完成率达100%，则得满分，每低于1%，扣除5%权重分，扣完为止。 |  | 5 | 100% |
|  |  | 数量变动率 | - | 5 | 考察本年度项目实际增减变动完成情况。项目数量变动率=（本年度实际数量-上年度实际数量）/上年度实际数量*100%。 | 0% | 项目数量变动率超过0%，则得满分，每低于1%，扣除5%权重分，扣完为止。（若上级部门有相关增长率考核数据，标杆值以上级部门考核数据为准） |  | 5 | 100% |
|  | 产出质量（5分） | 质量达标率 | - | 5 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 100% | 质量达标率达100%，则得满分，每低于1%，扣除5%权重分，扣完为止。 |  | 5 | 100% |
|  | 产出时效 （5分） | 完成及时率 | - | 5 | 各项目是否均按照计划、文件批复等相关规定及时完成，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。项目完成及时率=及时完成的产出数/实际产出数*100% | 100% | 完成及时率达100%，则得满分，每低于1%，扣除5%权重分，扣完为止。 |  | 5 | 100% |
|  | 产出成本 （5分） | 成本节约率 | - | 5 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 0%-15% | 成本节约率大于0%且低于15%，则得满分，每高于（15%）或低于（0%）1%，扣除5%权重分，扣完为止。 |  | 5 | 100% |
| 效益 （35分） | 项目效益（25分） | 社会效益 | 全市宣传普法覆盖率 | 10 | 考察普法宣传情况 | ≥95% | 覆盖率达95%,则得满分，每降低1%，扣5%权重分。 | 标杆值根据行业标准、横向标准、去年同期、近三年数据等动态调整 | 10 | 100% |
|  |  |  | 实现我市公共法律服务体系全覆盖 | 10 | 考察市公共法律服务体系覆盖情况 | 100% | 覆盖率达100%,则得满分，每降低1%，扣5%权重分。 |  | 10 | 100% |
|  |  |  | 履职到位情况 | 5 | 考察部门工作职能落实情况。 | 效果明显 | 项目实施情况分为效果明显、较明显、一般、有一定效果、不明显，根据需要聘请专家进行打分，分别可得100%、75%、50%、25%、0的权重分。 |  | 5 | 100% |
|  | 可持续 影响 （2分） | 项目发展机制可持续性 | 长效机制健全性 | 2 | 考察项目运转是否形成了可持续发展的机制。 | 建立健全 | 项目运转形成了可持续发展的机制则得满分，未形成则可根据专家判断可得75%、50%、25%、0的权重分。 |  | 2 | 100% |
|  | 满意度 （8分） | 服务对象 满意度 | 社会公众满意度 | 8 | 考察服务对象项目实施效果的满意程度。 | ≥80% | 社会公众满意度达80%，则得满分，每降低1%，扣除5%权重分。 |  | 8 | 100% |
| 合计 |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 97.87 | 97.87% |